## Export
source | Projektnummer | Projektname | Projektstatus | Stand | Themenfeld | Themenfeld-ID | Handlungsfeld | Handlungsfeld-ID | Berichtszeitraum | Status Budget | Status Projektende | Status Image und Akzeptanz | Gesamtbudgetbedarf | Gesamtbudgetverbrauch (aktuell) | Gesamtfortschritt | Projektende Soll | Projektstart Soll | Meilenstein: Start Name | Meilenstein: Start erreicht | Meilenstein: Start Soll | M1 Name | M1 erreicht | M1 Soll | M1 Ist | M2 Name | M2 erreicht | M2 Soll | M2 Ist | M3 Name | M3 erreicht | M3 Soll | M3 Ist | M4 Name | M4 erreicht | M4 Soll | M4 Ist | M5 Name | M5 erreicht | M5 Soll | M5 Ist | Meilenstein: Ende Name | Meilenstein: Ende erreicht | Meilenstein: Ende Soll | Meilenstein: Ende Ist | Universal Feld - zuständiges Ministerium
40649 | _2021_5717 | Medienkompetenzstrategie SH | in Vorbereitung | 2021-05-28 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2169 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 40000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-06-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-06-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
40650 | _2021_5719 | Online-Datenbank UN-BRK (Behindertenrechtskonvention) | in Vorbereitung | 2021-05-28 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2169 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 200000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2022-01-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
40651 | _2021_5718 | KI für Leichte Sprache | in Vorbereitung | 2021-12-02 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2169 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 150000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-04-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
40652 | _2021_5724 | Handwerk 4.0 - Digitale Lehre für das Bauhandwerk | aktiv | 2021-05-30 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2169 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 250 | 0 | 3 | 2022-12-31 | 2021-05-03 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Projekt wurde initiiert | NEIN | 2021-07-31 |  | Entscheidung über die Nutzung einer technischen Grundlage zur Erstellung einer Lernplattform | NEIN | 2021-10-31 |  | arbeitsbereite und gelungene Lernplattform mit Ausbildungsinhalten des ersten Ausbildungsjahres im Bauhandwerk | NEIN | 2022-10-31 |  | Alle Teammitglieder als Durchführende und Multiplikatoren geschult | NEIN | 2022-12-31 |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
40653 | _2021_5698 | Kommunale eSport-Infrastruktur SH | aktiv | 2021-05-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2169 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 250 | 1 | 5 | 2022-12-31 | 2021-03-14 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-14 | Erarbeitung des Projektplans und verwaltungsinterne Abstimmung | NEIN | 2021-06-14 |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
40654 | _2021_5725 | E-Learning für benachteiligte Jugendliche | aktiv | 2021-05-28 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2169 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 350 | 0 | 10 | 2022-04-30 | 2021-05-03 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Projekt wurde initalisiert | JA | 2021-05-31 | 2021-05-28 | Erste Iteration abgeschlossen | NEIN | 2021-08-31 |  | Zweite Iteration abgeschlossen | NEIN | 2022-01-31 |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MWVATT
40656 | _2021_5711 | Blended-Learning für pädagogische Fachkräfte | aktiv | 2021-05-28 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2169 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | gelb | 75 | 0 | 10 | 2022-04-30 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Förderungsbeginn übergeordnetes Projekt | JA | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Vergabe und Abschluss Vertrag Dienstleister moodle-Plattform | NEIN | 2021-06-30 |  | Moodle Plattform ist technisch und inhaltlich betriebsbereit | NEIN | 2021-10-30 |  | Aufnahme der Fachkraftfortbildungen | NEIN | 2022-01-30 |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MSJFSIG
40657 | _2021_5709 | DigiCoaches für Kinder | in Vorbereitung | 2021-05-28 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2169 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 100000 | 0 | 0 | 2022-10-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MSJFSIG
40658 | _2021_5689 | Digitale Lehre Polizei SH | aktiv | 2021-05-28 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2169 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | gelb | 50000 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 | Freigabe Projekt durch LA | NEIN | 2021-07-31 |  | Vorlegung abgestimmter Systementwurf und Lasten-/ Pflichtenheft mit dem Auftraggeber | NEIN | 2021-09-30 |  | Desingkonzept | NEIN | 2021-10-31 |  | Prototyp | NEIN | 2022-02-28 |  | Gehärtete Anwendung | NEIN | 2022-05-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-01 |  | MIKWS
40669 | DLR_2021_5700 | Kultureinrichtungen – Fit für die digitale Zukunft | in Vorbereitung | 2021-05-28 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2166 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 225 | 0 | 0 |  |  |  | NEIN |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | MBWFK
40670 | DLR_2021_5701 | Webportal für bürgerliches Engagement und Forschung | aktiv | 2021-05-26 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2166 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 225 | 1 | 11 | 2022-11-30 | 2021-04-01 | Projektbeginn | JA | 2021-04-01 | Aufgaben- und Anforderungsklärung | JA | 2021-05-31 | 2021-05-20 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN | 2022-11-30 |  | MBWFK
40671 | DLR_2021_5714 | Smart Health im ländlichen Raum | aktiv | 2021-05-17 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2166 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 320039 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Start des Projekts | JA | 2021-04-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MSJFSIG
40672 | DLR_2021_5682 | Digitalisierung der Pflanzenschutzmittelkontrolle | in Vorbereitung | 2021-05-28 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2166 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 340000 | 0 | 0 | 2022-12-15 | 2021-04-01 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-04-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-15 |  | MEKUN
40677 | DN_2021_5723 | digitales Brückenerhaltungsmanagement | in Vorbereitung | 2021-08-24 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2167 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 875000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Geplanter Start des Projekts | JA | 2021-04-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Geplantes Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
40678 | DN_2021_5694 | Geschlechterneutrale KI | aktiv | 2021-05-21 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2167 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 90000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Pojekts | JA | 2021-03-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
40679 | DN_2021_5681 | Digitale Klimabilanz SH | in Vorbereitung | 2021-05-28 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2167 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 500000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-04-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
40680 | DN_2021_5679 | BOLKI2go | aktiv | 2021-05-27 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2167 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 189665 | 0 | 5 | 2022-04-30 | 2021-05-03 | Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Funktionsfähiger Prototyp/MVP | NEIN | 2021-07-16 |  | Abschluss Feldkampagne | NEIN | 2021-09-01 |  | Betaversion Algorithmus | NEIN | 2021-09-01 |  | Anwendung V1 | NEIN | 2021-11-26 |  | Anwendung V2 | NEIN | 2022-01-31 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MEKUN
40687 | MIV_2021_5713 | Online-Terminvergabe im LAsD | in Vorbereitung | 2021-05-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 125000 | 0 | 0 | 2021-10-01 | 2021-04-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-04-01 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2021-10-01 |  | MSJFSIG
40688 | MIV_2021_5696 | Smartes Auftragsmanagement Kampfmittelinformationssystem | in Vorbereitung | 2021-05-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 550000 | 0 | 0 | 2022-10-31 | 2021-04-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-04-01 | Abschluss des Vergabeverfahrens | NEIN | 2021-07-31 |  | Parameter für die KI und des Designs (Administration) festgelegt | NEIN | 2021-11-01 |  | Datenbankstruktur und API umgesetzt/ Trainingsdaten aufgenommen/ Technologien implementiert | NEIN | 2022-02-01 |  | Prädiktion der Wartezeiten/ Trainingsdaten und Parameter evaluiert | NEIN | 2022-06-01 |  | Go-live/ Produktivbetrieb evaluiert | NEIN | 2022-10-01 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MIKWS
40689 | MIV_2021_5683 | Open-Data-Bot | in Vorbereitung | 2021-05-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 115000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-15 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-15 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
40690 | MIV_2021_5712 | Kita-Datenbank SH: Administrative Abwicklung der Kindertagespflege | aktiv | 2021-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 100 | 1 | 3 | 2021-06-30 | 2020-12-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2020-12-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2021-06-30 |  | MSJFSIG
40691 | MIV_2021_5710 | Kita-Datenbank SH: Digitale Bedarfsplanung in der KiTa-Betreuung | aktiv | 2021-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 100 | 1 | 5 | 2022-06-30 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-06-30 |  | MSJFSIG
40692 | MIV_2021_5720 | Digitale Kabinettsakte | in Vorbereitung | 2021-05-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 136569 | 0 | 0 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-01-01 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2021-12-31 |  | Staatskanzlei
40693 | MIV_2021_5704 | Interaktive Denkmalkarte SH | aktiv | 2021-05-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 90,000 | 1 | 5 | 2022-12-30 | 2021-03-10 | Projektstart | JA | 2021-03-10 | Grobkonzept: Infrastruktur- und Service-Komponenten | NEIN | 2021-06-30 |  | Grobkonzept: Objekt-Info Abruf (Inhalt, Funktionen, Design) | NEIN | 2021-11-30 |  | Aktive Testversion: Karten-Dienste | NEIN | 2022-01-31 |  | Aktive Testversion: Karten-Anwendung | NEIN | 2022-03-30 |  | Aktive Testversion: Mobile Karten-Nutzung, DANord Themenportal (zusätzlich-optional) | NEIN | 2022-06-30 |  | Projektende (einschl. finaler Produktivsetzung aller Komponenten) | NEIN | 2022-12-30 |  | MBWFK
40694 | MIV_2021_5690 | Digitales Bezahlen bei der Polizei | aktiv | 2021-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | rot | grün | grün | 40 | 0 | 5 | 2022-12-31 | 2021-05-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-01 | Arbeitsabläufen, technische Rahmenbedingungen, rechtliche Fragestellungen geschärft | NEIN | 2021-07-16 |  | Ergebnisbericht fertig, Ende des Vorprojektes | NEIN | 2021-07-31 |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
40695 | MIV_2021_5695 | geobAsis SH | aktiv | 2021-05-26 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 150 | 1 | 5 | 2022-09-30 | 2021-01-04 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-01-04 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-09-30 |  | MIKWS
40696 | MIV_2021_5685 | PalomA - Papierlose mobile Akten | aktiv | 2021-05-27 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 470 | -1 | 5 | 2022-12-30 | 2021-05-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-01 |  | JA |  | 2021-05-03 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-30 |  | MEKUN
40697 | MIV_2021_5715 | LAsD-Chatbot | in Vorbereitung | 2021-05-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 280000 | 0 | 0 | 2022-01-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-01 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-01-31 |  | MSJFSIG
40698 | MIV_2021_5703 | Datenbankrecherche in der Denkmalliste im Internet | aktiv | 2021-05-27 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 41,216 | 1 | 5 | 2021-12-31 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | NEIN | 2021-06-25 |  | Design der Suchmaske ausgearbeitet | NEIN | 2021-08-31 |  | Daten für die Recherche stehen auf dem EFI-Server bereit | NEIN | 2021-09-30 |  | Erste Testversion im Testportal SH | NEIN | 2021-10-31 |  | X | NEIN |  |  | Produktivsetzung / Projektende | NEIN | 2021-12-31 |  | MBWFK
40699 | MIV_2021_5702 | Leserechte für die Unteren Denkmalschutzbehörden in DISH | aktiv | 2021-05-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 52,216 | 1 | 0 | 2022-03-31 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | NEIN | 2021-07-02 |  | Rollen- und Rechtekonzept liegt vor | NEIN | 2021-07-31 |  | Erste Testversion bei ausgewählten UDs | NEIN | 2021-12-31 |  | X | NEIN |  |  | X | NEIN |  |  | Produktivsetzung/Projektende | NEIN | 2022-03-31 |  | MBWFK
40700 | MIV_2021_5686 | Abschied vom Papier | in Vorbereitung | 2021-05-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 890 | 0 | 1 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start | NEIN | 2021-03-01 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | Gepl. Ende | NEIN | 2022-12-31 |  | Finanzministerium
40701 | MIV_2021_5699 | Virtuelles Wissensmanagement | aktiv | 2021-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 310 | 1 | 5 | 2022-12-31 | 2021-03-12 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-12 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
40702 | MIV_2021_5684 | Reproducible Analytical Pipelines in der Verwaltung | in Vorbereitung | 2021-05-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grau | grau | grau | 144000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-15 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-15 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
40703 | MIV_2021_5677 | eGefangenenpersonalakte | aktiv | 2021-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 409,440 | 2 | 5 | 2022-11-11 | 2021-03-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Genehmigung des Projektauftrags | JA | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Abschluss Erstgespräche / weiteres Vorgehen | NEIN | 2021-06-24 |  | Abschluss Prozesserhebung Pilot | NEIN | 2021-09-22 |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-11-11 |  | MJG
40704 | MIV_2021_5678 | Relaunch Intranet Justiz | aktiv | 2021-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 303 | 1 | 5 | 2022-12-02 | 2021-04-05 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-04-05 | Initialisierung des Projekts | JA | 2021-05-31 | 2021-05-25 | Anforderungserhebung und Leistungsbeschreibung | NEIN | 2021-12-31 |  | Vergabe der Leistungen anhand der Leistungsbeschreibung | NEIN | 2022-05-31 |  | Herstellung der Betriebsbereitschaft | NEIN | 2022-11-30 |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-02 |  | MJG
40705 | MIV_2021_5721 | Kompetenznavigator Digitalisierung | in Vorbereitung | 2021-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2168 | Berichtszeitraum 1 | grün | grün | grün | 270000 | 0 | 5 | 2022-12-31 | 2021-01-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-01-01 | Erster Prototyp | NEIN |  |  | Kompetenzmodell | NEIN |  |  | Aufsetzung des dChatbots | NEIN |  |  | Pflege des Redaktionsystems | NEIN |  |  | Beta-Testing / Training | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
46534 | _2021_5724 | Handwerk 4.0 - Digitale Lehre für das Bauhandwerk | aktiv | 2021-07-30 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2383 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 250 | 0 | 3 | 2022-12-31 | 2021-05-03 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Projekt wurde initiiert | NEIN | 2021-07-31 | 2021-08-30 | Entscheidung über die Nutzung einer technischen Grundlage zur Erstellung einer Lernplattform | NEIN | 2021-10-31 | 2021-11-30 | arbeitsbereite und gelungene Lernplattform mit Ausbildungsinhalten des ersten Ausbildungsjahres im Bauhandwerk | NEIN | 2022-10-31 |  | Alle Teammitglieder als Durchführende und Multiplikatoren geschult | NEIN | 2022-12-31 |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
46535 | _2021_5698 | Kommunale eSport-Infrastruktur SH | aktiv | 2021-07-30 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2383 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 250 | 1 | 15 | 2022-12-31 | 2021-03-14 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-14 | Erarbeitung des Projektplans und verwaltungsinterne Vorabstimmung | JA | 2021-06-14 | 2021-07-30 | Vorlage der Projektunterlagen und verwaltungsinterne Abstimmung mit IV 3 und IV PSL | JA | 2021-07-30 | 2021-07-31 | Erarbeitung u. Zusendung eines Antragsformulars für die eSport-Zentren | NEIN | 2021-08-25 |  | Durchführung des Workshops für eSport-Interessierte | NEIN | 2021-10-08 |  | Beginn des Zuwendungsverfahrens | NEIN | 2021-10-24 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
46536 | _2021_5725 | E-Learning für benachteiligte Jugendliche | aktiv | 2021-07-30 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2383 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 350 | 87 | 20 | 2022-04-30 | 2021-05-03 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Projekt wurde initalisiert | JA | 2021-05-31 | 2021-05-28 | Erste Iteration abgeschlossen | NEIN | 2021-08-31 |  | Zweite Iteration abgeschlossen | NEIN | 2022-01-31 |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MWVATT
46537 | _2021_5689 | Digitale Lehre Polizei SH | aktiv | 2021-07-08 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2383 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | gelb | 50 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 | Freigabe Projekt durch LA | NEIN | 2021-07-31 |  | Vorlegung abgestimmter Systementwurf und Lasten-/ Pflichtenheft mit dem Auftraggeber | NEIN | 2021-09-30 |  | Desingkonzept | NEIN | 2021-10-31 |  | Prototyp | NEIN | 2022-02-28 |  | Gehärtete Anwendung | NEIN | 2022-05-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-01 |  | MIKWS
46538 | _2021_5709 | DigiCoaches für Kinder | aktiv | 2021-07-13 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2383 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 100 | 0 | 10 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MSJFSIG
46539 | _2021_5718 | KI für Leichte Sprache | aktiv | 2021-12-02 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2383 | Berichtszeitraum 2 | grau | grau | grau | 150000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-04-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
46540 | _2021_5717 | Medienkompetenzstrategie SH | aktiv | 2021-07-07 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2383 | Berichtszeitraum 2 | rot | grün | grün | 40000 | 0 | 5 | 2022-12-31 | 2021-06-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-06-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
46541 | _2021_5711 | Blended-Learning für pädagogische Fachkräfte | aktiv | 2021-07-08 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2383 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 75 | 31 | 50 | 2022-04-30 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Förderungsbeginn übergeordnetes Projekt | JA | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Vergabe und Abschluss Vertrag Dienstleister moodle-Plattform | JA | 2021-06-30 | 2021-06-08 | Installation Moodle Plattform und Grundfunktionen | JA | 2021-07-15 | 2021-07-01 | Moodle Plattform ist technisch und inhaltlich vollständig betriebsbereit | NEIN | 2021-11-30 |  | Aufnahme der Fachkraftfortbildungen | NEIN | 2022-01-30 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MSJFSIG
46542 | _2021_5719 | Online-Datenbank UN-BRK (Behindertenrechtskonvention) | in Vorbereitung | 2021-07-21 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2383 | Berichtszeitraum 2 | grau | grau | grau | 200000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2022-01-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
46554 | DLR_2021_5682 | Digitalisierung der Pflanzenschutzmittelkontrolle | in Vorbereitung | 2021-07-20 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2384 | Berichtszeitraum 2 | grau | grau | grau | 340000 | 0 | 0 | 2022-12-15 | 2021-04-01 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-04-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-15 |  | MEKUN
46555 | DLR_2021_5701 | Webportal für bürgerliches Engagement und Forschung | aktiv | 2021-07-30 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2384 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 225 | 1 | 18 | 2022-11-30 | 2021-04-01 | Projektbeginn | JA | 2021-04-01 | Aufgaben- und Anforderungsklärung | JA | 2021-05-31 | 2021-05-20 | Beschaffung IT-Dienstleistungen Hauptgewerk und Software | JA | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Finalisierung Konzept inkl. Pflichtenheft Hauptgewerk | NEIN | 2021-11-12 |  | Abschluss Prozessanalysen für Workflow-Management | NEIN | 2022-01-28 |  | Produktivsetzung Gesamtsystem | NEIN | 2022-11-11 |  | Projektende | NEIN | 2022-11-30 |  | MBWFK
46556 | DLR_2021_5714 | Smart Health im ländlichen Raum | aktiv | 2021-07-30 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2384 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 268.940 | 0 | 15 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Gute Praxis | NEIN | 2021-08-31 |  | Bürger:innen- / Nutzer:innen-Input | NEIN | 2021-11-30 |  | Auswahl Pilot-Anwendung | NEIN | 2022-06-30 |  | Pilot-Einführung - Begleitende Pilot-Studie | NEIN | 2022-12-31 |  | Grundlagen f. d. Übertragung i. d. ländlichen Räume | NEIN | 2022-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MSJFSIG
46557 | DLR_2021_5700 | Kultureinrichtungen – Fit für die digitale Zukunft | aktiv | 2021-08-02 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2384 | Berichtszeitraum 2 | grau | grau | grau | 225 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-07-05 | Richtlinie veröffentlicht und Start des Projekts | JA | 2021-07-05 | Ausschreibung Teilprojekt | JA | 2021-06-30 | 2021-07-05 | Auftragsvergabe Teilprojekt | NEIN | 2021-08-30 |  | Auftaktworkshop Teilprojekt | NEIN | 2021-09-30 |  | Aufsetzen Prototyp Teilprojekt | NEIN | 2021-10-15 |  | Reflexionsworkshop – Lessons learned / Präsentation erster Ergebnisse | NEIN | 2022-12-01 |  | Ende Gesamtprojekt | NEIN | 2022-12-31 |  | MBWFK
46562 | DN_2021_5681 | Digitale Klimabilanz SH | aktiv | 2021-07-29 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2386 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | gelb | 500000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-07-01 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-07-01 |  | JA |  | 2021-07-29 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
46563 | DN_2021_5723 | digitales Brückenerhaltungsmanagement | aktiv | 2021-11-23 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2386 | Berichtszeitraum 2 | grau | grau | grau | 875000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Geplanter Start des Projekts | JA | 2021-04-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Geplantes Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
46564 | DN_2021_5679 | BOLKI2go | aktiv | 2021-07-29 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2386 | Berichtszeitraum 2 | gelb | grün | gelb | 189665 | 92102 | 50 | 2022-04-30 | 2021-05-03 | Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Funktionsfähiger Prototyp/MVP | JA | 2021-07-22 | 2021-07-29 | Abschluss Feldkampagne | NEIN | 2021-09-01 |  | Betaversion Algorithmus | NEIN | 2021-09-01 |  | Anwendung V1 | NEIN | 2021-11-26 |  | Anwendung V2 | NEIN | 2022-01-31 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MEKUN
46565 | DN_2021_5694 | Geschlechterneutrale KI | aktiv | 2021-07-30 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2386 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 90000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Pojekts | JA | 2021-03-01 | Technische Grundlagen | NEIN | 2021-09-30 |  | Rechtliche Grundlagen | NEIN | 2021-11-30 |  | Empfehlungen sichten | NEIN | 2022-01-31 |  | Transferieren der Empfehlungen auf Geschlechterdiskriminierung | NEIN | 2022-03-31 |  | Empfehlungen formulieren | NEIN | 2022-05-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
46572 | MIV_2021_5683 | Open-Data-Bot | in Vorbereitung | 2021-07-23 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grau | grau | grau | 115000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-15 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-15 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
46573 | MIV_2021_5720 | Digitale Kabinettsakte | aktiv | 2021-07-22 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | rot | grün | gelb | 136569 | 0 | 15 | 2022-12-31 | 2021-05-01 | Projektstart | JA | 2021-05-01 | Aktualisiertes Angebot von PDV liegt vor | NEIN | 2021-09-30 |  | Beauftragung PDV über Dataport erfolgt | NEIN | 2021-10-20 |  | Fertigstellung der Programmierung durch PDV | NEIN | 2022-04-30 |  | Test abgeschlossen | NEIN | 2022-07-29 |  | Produktivsetzung in Ref. StK 20 | NEIN | 2022-08-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
46574 | MIV_2021_5699 | Virtuelles Wissensmanagement | aktiv | 2021-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 310 | 1 | 5 | 2022-12-31 | 2021-03-12 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-12 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
46575 | MIV_2021_5713 | Online-Terminvergabe im LAsD | aktiv | 2021-07-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 125 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-08-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-08-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MSJFSIG
46576 | MIV_2021_5712 | Kita-Datenbank SH: Administrative Abwicklung der Kindertagespflege | aktiv | 2021-07-08 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 100 | 1 | 3 | 2021-06-30 | 2020-12-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2020-12-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2021-06-30 |  | MSJFSIG
46577 | MIV_2021_5695 | geobAsis SH | aktiv | 2021-07-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 150 | 85 | 20 | 2022-09-30 | 2021-01-04 | Start des Digitalisierungsprojekts | JA | 2021-01-04 | Bereitstellung /Abnahme DHK | JA | 2021-03-31 |  | Bereitstellung /Abnahme VI-Migration | NEIN | 2021-09-30 |  | Bereitstellung /Abnahme HYPE Editor | NEIN | 2021-09-30 |  | Abnahme/Funktionstest des Workflow | NEIN | 2021-09-30 |  | Pilotierung: TN Abgleich | NEIN | 2022-09-30 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-09-30 |  | MIKWS
46578 | MIV_2021_5703 | Datenbankrecherche in der Denkmalliste im Internet | aktiv | 2021-07-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 41,216 | 4 | 15 | 2021-12-31 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | JA | 2021-07-23 | 2021-07-13 | Design der Suchmaske ausgearbeitet | NEIN | 2021-08-31 |  | Daten für die Recherche stehen auf dem EFI-Server bereit | NEIN | 2021-09-30 |  | Erste Testversion im Testportal SH | NEIN | 2021-10-29 |  | X | NEIN |  |  | Produktivsetzung / Projektende | NEIN | 2021-12-31 |  | MBWFK
46579 | MIV_2021_5685 | PalomA - Papierlose mobile Akten | aktiv | 2021-07-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 470,000 | 3 | 15 | 2022-12-30 | 2021-05-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-01 | Linienorganisation (ORK) ist informiert | JA | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Bedarfe erhoben und priorisiert | JA | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Vetragsabschluss mit Dataport | JA | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Registraturen der betroffenen Behörden sind digitalisiert | NEIN | 2022-11-15 |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-30 |  | MEKUN
46580 | MIV_2021_5721 | Kompetenznavigator Digitalisierung | aktiv | 2021-07-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 270000 | 0 | 8 | 2022-12-31 | 2021-01-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-01-01 | Erster Prototyp | NEIN |  | 2021-08-15 | Kompetenzmodell | NEIN |  | 2021-12-16 | Aufsetzung des dChatbots | NEIN |  | 2022-03-31 | Pflege des Redaktionsystems | NEIN |  | 2022-06-30 | Beta-Testing / Training | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
46581 | MIV_2021_5702 | Leserechte für die Unteren Denkmalschutzbehörden in DISH | aktiv | 2021-07-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 52,216 | 4 | 10 | 2022-04-30 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | JA | 2021-07-02 | 2021-06-30 | Rollen- und Rechtekonzept liegt vor | JA | 2021-07-31 | 2021-07-21 | Erste Testversion bei ausgewählten UDs | NEIN | 2021-12-31 |  | X | NEIN |  |  | X | NEIN |  |  | Produktivsetzung/Projektende | NEIN | 2022-04-30 |  | MBWFK
46582 | MIV_2021_5677 | eGefangenenpersonalakte | aktiv | 2021-07-22 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 409 | 10 | 5 | 2022-11-11 | 2021-03-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Genehmigung des Projektauftrags | JA | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Abschluss Erstgespräche / weiteres Vorgehen | JA | 2021-06-07 | 2021-06-07 | Abschluss Prozesserhebung Pilot | NEIN | 2021-09-22 |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-11-11 |  | MJG
46583 | MIV_2021_5684 | Reproducible Analytical Pipelines in der Verwaltung | in Vorbereitung | 2021-07-23 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grau | grau | grau | 144000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-15 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-15 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
46584 | MIV_2021_5715 | LAsD-Chatbot | aktiv | 2021-07-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 280 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Vertragsabschluss | JA | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MSJFSIG
46585 | MIV_2021_5704 | Interaktive Denkmalkarte SH | aktiv | 2021-07-21 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 90,000 | 4 | 15 | 2022-12-30 | 2021-03-10 | Projektstart | JA | 2021-03-10 | Grobkonzept: Infrastruktur- und Service-Komponenten | JA | 2021-06-30 | 3021-06-30 | Grobkonzept: Objekt-Info Abruf (Inhalt, Funktionen, Design) | NEIN | 2021-11-30 |  | Aktive Testversion: Karten-Dienste | NEIN | 2022-01-31 |  | Aktive Testversion: Karten-Anwendung | NEIN | 2022-03-30 |  | Aktive Testversion: Mobile Karten-Nutzung, DANord Themenportal (zusätzlich-optional) | NEIN | 2022-06-30 |  | Projektende (einschl. finaler Produktivsetzung aller Komponenten) | NEIN | 2022-12-30 |  | MBWFK
46586 | MIV_2021_5686 | Abschied vom Papier | in Vorbereitung | 2021-08-13 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 890 | 0 | 1 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start | NEIN | 2021-03-01 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | Gepl. Ende | NEIN | 2022-12-31 |  | Finanzministerium
46587 | MIV_2021_5690 | Digitales Bezahlen bei der Polizei | aktiv | 2021-07-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | rot | grün | grün | 290000 | 40 | 14 | 2022-12-31 | 2021-05-01 | Gepl. Start des Vorprojekts | JA | 2021-05-01 | Arbeitsabläufen, technische Rahmenbedingungen, rechtliche Fragestellungen geschärft | JA | 2021-07-16 | 2021-07-16 | Ergebnisbericht fertig, Ende des Vorprojektes | JA | 2021-07-31 |  | Start Umsetzungsprojekt | NEIN | 2021-09-01 |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
46588 | MIV_2021_5678 | Relaunch Intranet Justiz | aktiv | 2021-07-08 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 303 | 1 | 5 | 2022-12-02 | 2021-04-05 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-04-05 | Initialisierung des Projekts | JA | 2021-05-31 | 2021-05-25 | Anforderungserhebung und Leistungsbeschreibung | NEIN | 2021-12-31 |  | Vergabe der Leistungen anhand der Leistungsbeschreibung | NEIN | 2022-05-31 |  | Herstellung der Betriebsbereitschaft | NEIN | 2022-11-30 |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-02 |  | MJG
46589 | MIV_2021_5710 | Kita-Datenbank SH: Digitale Bedarfsplanung in der KiTa-Betreuung | aktiv | 2021-08-02 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | grün | grün | 100 | 1 | 5 | 2022-06-30 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-06-30 |  | MSJFSIG
46590 | MIV_2021_5696 | Smartes Auftragsmanagement Kampfmittelinformationssystem | aktiv | 2021-07-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2387 | Berichtszeitraum 2 | grün | gelb | gelb | 550000 | 0 | 3 | 2022-10-31 | 2021-04-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-04-01 | Abschluss des Vergabeverfahrens | NEIN | 2021-07-31 | 2021-08-30 | Parameter für die KI und des Designs (Administration) festgelegt | NEIN | 2021-11-01 |  | Datenbankstruktur und API umgesetzt/ Trainingsdaten aufgenommen/ Technologien implementiert | NEIN | 2022-02-01 |  | Prädiktion der Wartezeiten/ Trainingsdaten und Parameter evaluiert | NEIN | 2022-06-01 |  | Go-live/ Produktivbetrieb evaluiert | NEIN | 2022-10-01 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MIKWS
50223 | _2021_5689 | Digitale Lehre Polizei SH | aktiv | 2021-09-30 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2508 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 50 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 | Freigabe Projekt durch LA | JA | 2021-07-31 | 2021-06-28 | Vorlegung abgestimmter Systementwurf und Lasten-/ Pflichtenheft mit dem Auftraggeber | NEIN | 2021-09-30 |  | Desingkonzept | NEIN | 2021-10-31 |  | Prototyp | NEIN | 2022-02-28 |  | Gehärtete Anwendung | NEIN | 2022-05-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-01 |  | MIKWS
50224 | DLA_2021_6644 | Digitale Lehre der Medizin in der Universität zu Lübeck | in Vorbereitung | 2021-12-14 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2508 | Berichtszeitraum 3 | grau | grau | grau | 350000 | 0 | 0 | 2022-06-30 | 2021-07-01 | Projektstart | JA | 2021-07-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Projektende | NEIN | 2022-06-30 |  | MBWFK
50225 | _2021_5718 | KI für Leichte Sprache | aktiv | 2021-12-02 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2508 | Berichtszeitraum 3 | grau | grau | grau | 150000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-04-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
50227 | _2021_5698 | Kommunale eSport-Infrastruktur SH | aktiv | 2021-09-30 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2508 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | gelb | 250,000 | 1 | 15 | 2022-12-31 | 2021-03-14 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-14 | Start des Zuwendungsverfahrens | JA | 2021-10-24 | 2021-07-30 | Alle Zuwendungsanträge eingereicht | JA | 2022-01-30 | 2021-07-31 | Zuwendungsbescheide erstellt | NEIN | 2022-03-15 |  | Umsetzungsphase gestartet | NEIN | 2022-03-29 |  | Eröffnung/Abnahme der eSport Zentren durch ivST | NEIN | 2021-11-30 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
50228 | _2021_5717 | Medienkompetenzstrategie SH | aktiv | 2021-09-29 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2508 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 90 | 0 | 10 | 2022-12-31 | 2021-06-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-06-01 | Erteilung des Zuschlages | JA | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Vorstellung Entwurf Medienkompetenztag | NEIN | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Präsentation Leitlinie Medienkompetenzpreis | NEIN | 2022-02-19 | 2022-02-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Fertige Medienkompetenzstrategie 2025 | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
50229 | _2021_5719 | Online-Datenbank UN-BRK (Behindertenrechtskonvention) | in Vorbereitung | 2021-07-21 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2508 | Berichtszeitraum 3 | grau | grau | grau | 200000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2022-01-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
50230 | _2021_5711 | Blended-Learning für pädagogische Fachkräfte | aktiv | 2021-07-08 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2508 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 75 | 31 | 50 | 2022-04-30 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Förderungsbeginn übergeordnetes Projekt | JA | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Vergabe und Abschluss Vertrag Dienstleister moodle-Plattform | JA | 2021-06-30 | 2021-06-08 | Installation Moodle Plattform und Grundfunktionen | JA | 2021-07-15 | 2021-07-01 | Moodle Plattform ist technisch und inhaltlich vollständig betriebsbereit | NEIN | 2021-11-30 |  | Aufnahme der Fachkraftfortbildungen | NEIN | 2022-01-30 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MSJFSIG
50231 | _2021_5709 | DigiCoaches für Kinder | aktiv | 2021-07-13 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2508 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 100 | 0 | 10 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MSJFSIG
50232 | _2021_5725 | E-Learning für benachteiligte Jugendliche | aktiv | 2021-08-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2508 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 350 | 116 | 33 | 2022-04-30 | 2021-05-03 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Projekt wurde initalisiert | JA | 2021-05-31 | 2021-05-28 | Erste Iteration abgeschlossen | JA | 2021-08-31 |  | Zweite Iteration abgeschlossen | NEIN | 2022-01-31 |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MWVATT
50233 | _2021_5724 | Handwerk 4.0 - Digitale Lehre für das Bauhandwerk | aktiv | 2021-12-02 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2508 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün |  | 20 | 3 | 2022-12-31 | 2021-08-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-08-01 | Projekt wurde initiiert | JA | 2021-07-31 | 2021-08-30 | Entscheidung über die Nutzung einer technischen Grundlage zur Erstellung einer Lernplattform | NEIN | 2021-10-31 | 2021-11-30 | arbeitsbereite und gelungene Lernplattform mit Ausbildungsinhalten des ersten Ausbildungsjahres im Bauhandwerk | NEIN | 2022-10-31 |  | Beratungstool, Berichtsheft und erstes Berufsfeld in der Lernplattform inhaltlich vorerst abgeschlossen und durch erste Testläufe mit den Auszubildenden und den Ausbildern überprüft | NEIN | 2022-03-31 |  | alle Teammitglieder als Durchführende und Multiplikatoren geschult | NEIN | 2022-12-31 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
50246 | DLR_2021_5714 | Smart Health im ländlichen Raum | aktiv | 2021-12-02 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2509 | Berichtszeitraum 3 | grün | gelb | grün | 268,940 | 39 | 20 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Gute Praxis | JA | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Bürger:innen- / Nutzer:innen-Input | NEIN | 2021-11-30 |  | Auswahl Pilot-Anwendung | NEIN | 2022-06-30 |  | Pilot-Einführung - Begleitende Pilot-Studie | NEIN | 2022-12-31 |  | Grundlagen f. d. Übertragung i. d. ländlichen Räume | NEIN | 2022-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MSJFSIG
50247 | DLR_2021_5700 | Kultureinrichtungen – Fit für die digitale Zukunft | aktiv | 2021-09-30 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2509 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 225 | -1 | 10 | 2022-12-31 | 2021-07-05 | Richtlinie veröffentlicht und Start des Projekts | JA | 2021-07-05 | Auftaktworkshop Teilprojekt | JA | 2021-09-29 | 2021-09-29 | Start Antragsberatung durch Dataport | JA | 2021-10-01 | 2021-09-30 | Einsatzbereite Installation der Software Kitodo für das Teilprojekt | NEIN | 2022-01-31 |  | Prüfung der Anzahl der bis dahin eingegangene Anträge und ggf. Nachsteuerung | NEIN | 2022-03-01 |  | Reflexionsworkshop – Lessons learned / Präsentation erster Ergebnisse Teilprojekt | NEIN | 2022-09-30 |  | Ende Gesamtprojekt | NEIN | 2022-12-31 |  | MBWFK
50248 | DLR_2021_5701 | Webportal für bürgerliches Engagement und Forschung | aktiv | 2021-09-30 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2509 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 225 | 109 | 27 | 2022-11-30 | 2021-04-01 | Projektbeginn | JA | 2021-04-01 | Aufgaben- und Anforderungsklärung | JA | 2021-05-31 | 2021-05-20 | Beschaffung IT-Dienstleistungen Hauptgewerk und Software | JA | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Finalisierung Konzept inkl. Pflichtenheft Hauptgewerk | NEIN | 2021-11-12 |  | Abschluss Prozessanalysen für Workflow-Management | NEIN | 2022-01-28 |  | Produktivsetzung Gesamtsystem | NEIN | 2022-11-11 |  | Projektende | NEIN | 2022-11-30 |  | MBWFK
50249 | DLR_2021_5682 | Digitalisierung der Pflanzenschutzmittelkontrolle | in Vorbereitung | 2021-09-30 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2509 | Berichtszeitraum 3 | grau | grau | grau | 340000 | 0 | 0 | 2022-12-15 | 2021-04-01 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-04-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-15 |  | MEKUN
50255 | DN_2021_5679 | BOLKI2go | aktiv | 2021-09-28 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2511 | Berichtszeitraum 3 | gelb | grün | gelb | 189665 | 136983 | 60 | 2022-04-30 | 2021-05-03 | Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Funktionsfähiger Prototyp/MVP | JA | 2021-07-22 | 2021-07-29 | Abschluss Feldkampagne | JA | 2021-09-01 | 2021-09-28 | Betaversion Algorithmus | NEIN | 2021-09-01 |  | Anwendung V1 | NEIN | 2021-11-26 |  | Anwendung V2 | NEIN | 2022-01-31 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MEKUN
50256 | DN_2021_5723 | digitales Brückenerhaltungsmanagement | in Vorbereitung | 2021-08-24 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2511 | Berichtszeitraum 3 | grau | grau | grau | 875000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Geplanter Start des Projekts | JA | 2021-04-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Geplantes Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
50257 | DN_2021_5694 | Geschlechterneutrale KI | aktiv | 2021-09-29 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2511 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 90000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Pojekts | JA | 2021-03-01 | Technische und rechtliche Grundlagen | NEIN | 2021-11-30 |  | Empfehlungen sichten (allgemein) | NEIN | 2022-01-31 |  | Transferieren der Empfehlungen auf Geschlechterdiskriminierung | NEIN | 2022-05-31 |  | Empfehlungen formulieren + Rücksprache mit der Praxis | NEIN | 2022-09-30 |  | Überarbeiten und Fertigstellen des Reports | NEIN | 2022-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
50258 | DN_2021_5681 | Digitale Klimabilanz SH | aktiv | 2021-09-29 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2511 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | gelb | 500000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-07-01 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-07-01 |  | JA |  | 2021-07-29 |  | JA |  | 2021-09-29 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
50265 | MIV_2021_5702 | Leserechte für die Unteren Denkmalschutzbehörden in DISH | aktiv | 2021-09-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 52,216 | 4 | 10 | 2022-04-30 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | JA | 2021-07-02 | 2021-06-30 | Rollen- und Rechtekonzept liegt vor | JA | 2021-07-31 | 2021-07-21 | Erste Testversion bei ausgewählten UDs | NEIN | 2022-02-25 |  | X | NEIN |  |  | X | NEIN |  |  | Produktivsetzung/Projektende | NEIN | 2022-04-30 |  | MBWFK
50266 | MIV_2021_5699 | Virtuelles Wissensmanagement | aktiv | 2021-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 310 | 1 | 5 | 2022-12-31 | 2021-03-12 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-12 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
50267 | MIV_2021_5712 | Kita-Datenbank SH: Administrative Abwicklung der Kindertagespflege | aktiv | 2021-09-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 100 | 1 | 3 | 2021-06-30 | 2020-12-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2020-12-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2021-06-30 |  | MSJFSIG
50268 | MIV_2021_5703 | Datenbankrecherche in der Denkmalliste im Internet | aktiv | 2021-12-09 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 60,5 | 4 | 45 | 2021-12-31 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | JA | 2021-07-23 | 2021-07-13 | Design der Suchmaske ausgearbeitet | NEIN | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Daten für die Recherche stehen auf dem EFI-Server bereit | JA | 2021-09-30 | 2021-09-28 | Erste Testversion im Testportal SH | NEIN | 2021-10-29 |  | X | NEIN |  |  | Produktivsetzung / Projektende | NEIN | 2021-12-31 |  | MBWFK
50269 | MIV_2021_5678 | Relaunch Intranet Justiz | aktiv | 2021-10-01 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 303,500 | 30 | 40 | 2022-12-02 | 2021-04-05 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-04-05 | Initialisierung des Projekts | JA | 2021-05-31 | 2021-05-25 | Anforderungserhebung und Leistungsbeschreibung | JA | 2021-12-31 | 2021-09-26 | Vergabe der Leistungen anhand der Leistungsbeschreibung | NEIN | 2022-05-31 |  | Herstellung der Betriebsbereitschaft | NEIN | 2022-11-30 |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-02 |  | MJG
50270 | MIV_2021_5683 | Open-Data-Bot | in Vorbereitung | 2021-07-23 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grau | grau | grau | 115000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-15 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-15 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
50271 | MIV_2021_5695 | geobAsis SH | aktiv | 2021-09-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 150 | 85 | 30 | 2022-09-30 | 2021-01-04 | Start des Digitalisierungsprojekts | JA | 2021-01-04 | Bereitstellung /Abnahme DHK | JA | 2021-03-31 |  | Bereitstellung /Abnahme VI-Migration | JA | 2021-09-30 |  | Bereitstellung /Abnahme HYPE Editor | JA | 2021-09-30 |  | Abnahme/Funktionstest des Workflow | JA | 2021-09-30 |  | Pilotierung: TN Abgleich | NEIN | 2022-09-30 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-09-30 |  | MIKWS
50272 | MIV_2021_5677 | eGefangenenpersonalakte | aktiv | 2021-09-29 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | gelb | 409 | 20 | 5 | 2022-11-11 | 2021-03-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Genehmigung des Projektauftrags | JA | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Abschluss Erstgespräche / weiteres Vorgehen | JA | 2021-06-07 | 2021-06-07 | Abschluss Prozesserhebung Pilot | NEIN | 2021-09-22 |  | Prozessmodellierung Pilot | NEIN | 2022-01-28 |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-11-11 |  | MJG
50273 | MIV_2021_5696 | Smartes Auftragsmanagement Kampfmittelinformationssystem | aktiv | 2021-09-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | gelb | gelb | 550000 | 0 | 3 | 2022-10-31 | 2021-04-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-04-01 | Abschluss des Vergabeverfahrens | JA | 2021-07-31 | 2021-09-30 | Parameter für die KI und des Designs (Administration) festgelegt | NEIN | 2021-11-01 |  | Datenbankstruktur und API umgesetzt/ Trainingsdaten aufgenommen/ Technologien implementiert | NEIN | 2022-02-01 |  | Prädiktion der Wartezeiten/ Trainingsdaten und Parameter evaluiert | NEIN | 2022-06-01 |  | Go-live/ Produktivbetrieb evaluiert | NEIN | 2022-10-01 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MIKWS
50274 | MIV_2021_5690 | Digitales Bezahlen bei der Polizei | aktiv | 2021-07-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | rot | grün | grün | 290000 | 40 | 14 | 2022-12-31 | 2021-05-01 | Gepl. Start des Vorprojekts | JA | 2021-05-01 | Arbeitsabläufen, technische Rahmenbedingungen, rechtliche Fragestellungen geschärft | JA | 2021-07-16 | 2021-07-16 | Ergebnisbericht fertig, Ende des Vorprojektes | JA | 2021-07-31 |  | Start Umsetzungsprojekt | NEIN | 2021-09-01 |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
50275 | MIV_2021_5715 | LAsD-Chatbot | aktiv | 2021-09-29 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 280 | 0 | 0 | 2022-08-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Vertragsabschluss | JA | 2021-09-01 | 2021-08-02 | Kick-Off | JA | 2021-10-15 | 2021-09-01 | Erste Inhalte | NEIN | 2021-11-15 |  | GoLive | NEIN | 2022-02-01 |  | Evaluation Betrieb und Training zusätzlicher Inhalte | NEIN | 2022-05-31 |  | Inbetriebnahme Produktivumgebung | NEIN | 2022-08-31 |  | MSJFSIG
50276 | MIV_2021_5684 | Reproducible Analytical Pipelines in der Verwaltung | in Vorbereitung | 2021-07-23 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grau | grau | grau | 144000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-15 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-15 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
50277 | MIV_2021_5685 | PalomA - Papierlose mobile Akten | aktiv | 2021-09-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 470 | 14 | 20 | 2022-12-30 | 2021-05-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-01 | Linienorganisation (ORK) ist informiert | JA | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Bedarfe erhoben und priorisiert | JA | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Vetragsabschluss mit Dataport | JA | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Registraturen der betroffenen Behörden sind digitalisiert | NEIN | 2022-11-15 |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-30 |  | MEKUN
50278 | MIV_2021_5713 | Online-Terminvergabe im LAsD | aktiv | 2021-09-29 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 125 | 0 | 0 | 2022-10-31 | 2021-08-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-08-01 | Vertragsabschluss /Kick-Off | NEIN | 2021-10-14 |  | Entwicklung | NEIN | 2022-01-01 |  | GoLive | NEIN | 2022-04-01 |  | Evaluation Testbetrieb | NEIN | 2022-06-30 |  |  | NEIN |  |  | Inbetriebnahme Produktivumgebung | NEIN | 2022-10-31 |  | MSJFSIG
50279 | MIV_2021_5720 | Digitale Kabinettsakte | aktiv | 2021-09-16 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | gelb | gelb | 197000 | 0 | 25 | 2022-12-31 | 2021-05-01 | Projektstart | JA | 2021-05-01 | Aktualisiertes Angebot von PDV liegt vor | NEIN | 2021-09-30 |  | Beauftragung PDV über Dataport erfolgt | NEIN | 2021-10-20 |  | Fertigstellung der Programmierung durch PDV | NEIN | 2022-04-30 |  | Test abgeschlossen | NEIN | 2022-07-29 |  | Produktivsetzung in Ref. StK 20 | NEIN | 2022-08-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
50280 | MIV_2021_5721 | Kompetenznavigator Digitalisierung | aktiv | 2021-09-29 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 270000 | 0 | 9 | 2022-12-31 | 2021-01-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-01-01 | Erster Prototyp | NEIN |  | 2021-08-15 | Kompetenzmodell | NEIN |  | 2021-12-16 | Aufsetzung des dChatbots | NEIN |  | 2022-03-31 | Pflege des Redaktionsystems | NEIN |  | 2022-06-30 | Beta-Testing / Training | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
50281 | MIV_2021_5710 | Kita-Datenbank SH: Digitale Bedarfsplanung in der KiTa-Betreuung | aktiv | 2021-09-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 100,000 | 1 | 5 | 2022-06-30 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-06-30 |  | MSJFSIG
50282 | MIV_2021_5704 | Interaktive Denkmalkarte SH | aktiv | 2021-09-29 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 90,000 | 4 | 15 | 2022-12-30 | 2021-03-10 | Projektstart | JA | 2021-03-10 | Grobkonzept: Infrastruktur- und Service-Komponenten | JA | 2021-06-30 | 3021-06-30 | Grobkonzept: Objekt-Info Abruf (Inhalt, Funktionen, Design) | NEIN | 2022-02-28 |  | Aktive Testversion: Karten-Dienste | NEIN | 2022-03-30 |  | Aktive Testversion: Karten-Anwendung | NEIN | 2022-03-30 |  | Aktive Testversion: Mobile Karten-Nutzung, DANord Themenportal (zusätzlich-optional) | NEIN | 2022-06-30 |  | Projektende (einschl. finaler Produktivsetzung aller Komponenten) | NEIN | 2022-12-30 |  | MBWFK
50283 | MIV_2021_5686 | Abschied vom Papier | aktiv | 2021-09-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2512 | Berichtszeitraum 3 | grün | grün | grün | 890 | 32 | 10 | 2022-12-31 | 2021-03-01 |  | JA | 2021-03-01 | Kick-Off | JA | 2021-08-24 | 2021-08-24 | Ist-Analyse abgeschlossen | JA | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende | NEIN | 2022-12-31 |  | Finanzministerium
56649 | _2021_5717 | Medienkompetenzstrategie SH | aktiv | 2021-11-30 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2595 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 90 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-06-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-06-01 | Erteilung des Zuschlages | JA | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Vorstellung Entwurf Medienkompetenztag | JA | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Präsentation Leitlinie Medienkompetenzpreis | NEIN | 2022-03-02 | 2022-02-01 | Ausschreibung und Zuschlag für Medienkompetenzstrategie | NEIN | 2022-04-01 |  | Entwurf Medienkompetenzstrategie | NEIN | 2022-10-01 |  | Fertige Medienkompetenzstrategie 2025 | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
56650 | _2021_5709 | DigiCoaches für Kinder | aktiv | 2021-11-23 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2595 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 100 | 0 | 10 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 |  | JA |  | 2021-08-10 |  | JA |  | 2021-10-03 |  | JA |  | 2021-10-22 |  | NEIN |  | 2022-05-20 |  | NEIN |  | 2022-09-13 | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 | 2022-12-01 | MSJFSIG
56651 | _2021_5718 | KI für Leichte Sprache | in Vorbereitung | 2021-12-01 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2595 | Berichtszeitraum 4 | grau | grau | grau | 150000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-12-15 | Annahme des Angebotes von Dataport | NEIN | 2021-12-15 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
56652 | _2021_5711 | Blended-Learning für pädagogische Fachkräfte | aktiv | 2021-11-23 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2595 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 75 | 31 | 50 | 2022-04-30 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Förderungsbeginn übergeordnetes Projekt | JA | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Vergabe und Abschluss Vertrag Dienstleister moodle-Plattform | JA | 2021-06-30 | 2021-06-08 | Installation Moodle Plattform und Grundfunktionen | JA | 2021-07-15 | 2021-07-01 | Moodle Plattform ist technisch und inhaltlich vollständig betriebsbereit | NEIN | 2021-11-30 |  | Aufnahme der Fachkraftfortbildungen | NEIN | 2022-01-30 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MSJFSIG
56653 | _2021_5724 | Handwerk 4.0 - Digitale Lehre für das Bauhandwerk | aktiv | 2021-12-02 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2595 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün |  | 45 | 20 | 2022-12-31 | 2021-08-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-08-01 | Projekt wurde initiiert | JA | 2021-07-31 | 2021-08-30 | Entscheidung über die Nutzung einer technischen Grundlage zur Erstellung einer Lernplattform | JA | 2021-10-31 | 2021-09-28 | arbeitsbereite und gelungene Lernplattform mit Ausbildungsinhalten des ersten Ausbildungsjahres im Bauhandwerk | NEIN | 2022-10-31 |  | Beratungstool, Berichtsheft und erstes Berufsfeld in der Lernplattform inhaltlich vorerst abgeschlossen und durch erste Testläufe mit den Auszubildenden und den Ausbildern überprüft | NEIN | 2022-03-31 |  | alle Teammitglieder als Durchführende und Multiplikatoren geschult | NEIN | 2022-12-31 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
56654 | _2021_5719 | Online-Datenbank UN-BRK (Behindertenrechtskonvention) | in Vorbereitung | 2021-11-30 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2595 | Berichtszeitraum 4 | grau | grau | grau | 200000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2022-01-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
56655 | _2021_5689 | Digitale Lehre Polizei SH | aktiv | 2021-12-01 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2595 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 50 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 | Freigabe Projekt durch LA | JA | 2021-07-31 | 2021-06-28 | Vorlegung abgestimmter Systementwurf und Lasten-/ Pflichtenheft mit dem Auftraggeber | JA | 2021-09-30 | 2021-09-15 | Desingkonzept | JA | 2021-10-31 | 2021-10-29 | Prototyp | NEIN | 2022-02-28 |  | Gehärtete Anwendung | NEIN | 2022-05-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-01 |  | MIKWS
56656 | _2021_5698 | Kommunale eSport-Infrastruktur SH | aktiv | 2021-11-30 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2595 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | gelb | 250 | 1 | 20 | 2022-12-31 | 2021-03-14 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-14 | Start des Zuwendungsverfahrens | JA | 2021-10-24 | 2021-07-30 | Alle Zuwendungsanträge eingereicht | JA | 2022-01-30 | 2021-07-31 | Zuwendungsbescheide erstellt | NEIN | 2022-03-15 | 2021-11-30 | Umsetzungsphase gestartet | NEIN | 2022-03-29 |  | Eröffnung/Abnahme der eSport Zentren durch ivST | NEIN | 2021-11-30 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
56657 | DLA_2021_6644 | Digitale Lehre der Medizin in der Universität zu Lübeck | aktiv | 2021-11-30 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2595 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | gelb | 350 | 0 | 5 | 2022-12-31 | 2021-11-01 | Projektstart | JA | 2021-11-01 | Anforderungen Nutzer*innen/Technik identifiziert | NEIN | 2022-01-31 |  | Auftragsvergabe bzw. Bestellvorgang abgeschlossen | NEIN | 2022-03-31 |  | Technik einsatzbereit | NEIN | 2022-07-31 |  | Übergabe der Technik in den Regelbetrieb | NEIN | 2022-10-31 |  | Etablierung der Lehrevaluation und dauerhaftes Monitoring | NEIN | 2022-12-31 |  | Projektende | NEIN | 2022-12-31 |  | MBWFK
56658 | _2021_5725 | E-Learning für benachteiligte Jugendliche | aktiv | 2021-12-01 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2595 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 350 | 204 | 58 | 2022-04-30 | 2021-05-03 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Projekt wurde initalisiert | JA | 2021-05-31 | 2021-05-28 | Erste Iteration abgeschlossen | JA | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Zweite Iteration abgeschlossen | JA | 2022-01-31 | 2021-11-30 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MWVATT
56669 | DLR_2021_5701 | Webportal für bürgerliches Engagement und Forschung | aktiv | 2021-11-26 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2596 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 225 | 140 | 37 | 2022-11-30 | 2021-04-01 | Projektbeginn | JA | 2021-04-01 | Aufgaben- und Anforderungsklärung | JA | 2021-05-31 | 2021-05-20 | Beschaffung IT-Dienstleistungen Hauptgewerk und Software | JA | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Finalisierung Konzept inkl. Pflichtenheft Hauptgewerk | JA | 2021-11-12 | 2021-11-12 | Abschluss Feinabstimmungen Umsetzungskonzept | NEIN | 2022-03-04 |  | Produktivsetzung Gesamtsystem | NEIN | 2022-11-11 |  | Projektende | NEIN | 2022-11-30 |  | MBWFK
56670 | DLR_2021_5700 | Kultureinrichtungen – Fit für die digitale Zukunft | aktiv | 2021-12-01 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2596 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 225 | 22 | 10 | 2022-12-31 | 2021-07-05 | Richtlinie veröffentlicht und Start des Projekts | JA | 2021-07-05 | Auftaktworkshop Teilprojekt | JA | 2021-09-29 | 2021-09-29 | Start Antragsberatung durch Dataport | JA | 2021-10-01 | 2021-09-30 | Einsatzbereite Installation der Software Kitodo für das Teilprojekt | NEIN | 2022-01-31 |  | Prüfung der Anzahl der bis dahin eingegangene Anträge und ggf. Nachsteuerung | NEIN | 2022-03-01 |  | Reflexionsworkshop – Lessons learned / Präsentation erster Ergebnisse Teilprojekt | NEIN | 2022-09-30 |  | Ende Gesamtprojekt | NEIN | 2022-12-31 |  | MBWFK
56672 | DLR_2021_5682 | Digitalisierung der Cross Compliance Kontrollen (CC-Kontrollen) | in Vorbereitung | 2021-12-01 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2596 | Berichtszeitraum 4 | grau | grau | grau | 340 | 0 | 0 | 2022-12-15 | 2021-04-01 | gepl. Start des Projekt | NEIN | 2021-04-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-15 |  | MEKUN
56673 | DLR_2021_5714 | Smart Health im ländlichen Raum | aktiv | 2021-12-01 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2596 | Berichtszeitraum 4 | grün | gelb | grün | 269 | 53 | 20 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Gute Praxis | JA | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Bürger:innen- / Nutzer:innen-Input | NEIN | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Auswahl Pilot-Anwendung | NEIN | 2022-06-30 |  | Pilot-Einführung - Begleitende Pilot-Studie | NEIN | 2022-12-31 |  | Grundlagen f. d. Übertragung i. d. ländlichen Räume | NEIN | 2022-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MSJFSIG
56679 | DN_2021_5723 | digitales Brückenerhaltungsmanagement | aktiv | 2021-12-15 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2598 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 875000 | -1 | 25 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Geplanter Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Grundlegende Implementierung der Anwendung (Back- und Frontend) abgeschlossen | NEIN | 2021-12-17 |  | Datenquellen Anbindung erfolgreich | NEIN | 2022-02-28 |  | Fertigstellung der Datenmodelle für die Use-Cases | NEIN | 2022-07-31 |  | Visualisierung der Use-Cases | NEIN | 2022-10-14 |  | Übergabe der Projekt-Produkte an den Produktiv-Betrieb | NEIN | 2022-12-09 |  | Geplantes Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
56680 | DN_2021_5679 | BOLKI2go | aktiv | 2021-11-18 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2598 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | gelb | 461 | 145 | 45 | 2022-12-31 | 2021-05-03 | Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Funktionsfähige Anwendung 1/Prototyp/MVP | JA | 2021-07-22 | 2021-07-29 | Bewertung Anwendung 1 | NEIN | 2021-12-24 |  | Datenaufnahme (Kamera und Drohnenbilder) /Schnittstelle verbessern | NEIN | 2022-10-01 |  | Test mit Drohnenbildern und Bodenbildern | NEIN | 2022-10-15 |  | Bewertung Anwendung 2 | NEIN | 2022-11-01 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
56681 | DN_2021_5694 | Geschlechterneutrale KI | aktiv | 2021-12-01 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2598 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 90000 | 17760 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Pojekts | JA | 2021-03-01 | Technische und rechtliche Grundlagen | JA | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Empfehlungen sichten (allgemein) | NEIN | 2022-01-31 |  | Transferieren der Empfehlungen auf Geschlechterdiskriminierung | NEIN | 2022-05-31 |  | Empfehlungen formulieren + Rücksprache mit der Praxis | NEIN | 2022-09-30 |  | Überarbeiten und Fertigstellen des Reports | NEIN | 2022-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
56682 | DN_2021_5681 | Digitale Klimabilanz SH | aktiv | 2021-12-01 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2598 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | gelb | 500000 | 0 | 2 | 2022-12-31 | 2021-07-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-07-01 |  | NEIN |  | 2022-02-28 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
56689 | MIV_2021_5696 | Smartes Auftragsmanagement Kampfmittelinformationssystem | aktiv | 2021-12-01 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 550000 | 225000 | 25 | 2022-10-31 | 2021-04-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Abschluss des Vergabeverfahrens | JA | 2021-07-31 | 2021-09-30 | Parameter für die KI und des Designs (Administration) festgelegt | JA | 2021-11-01 |  | Datenbankstruktur und API umgesetzt/ Trainingsdaten aufgenommen/ Technologien implementiert | NEIN | 2022-02-01 |  | Prädiktion der Wartezeiten/ Trainingsdaten und Parameter evaluiert | NEIN | 2022-06-01 |  | Go-live/ Produktivbetrieb evaluiert | NEIN | 2022-10-01 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MIKWS
56690 | MIV_2021_5690 | Digitales Bezahlen bei der Polizei | aktiv | 2021-12-02 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 290000 | 40 | 14 | 2022-12-31 | 2021-05-01 | Gepl. Start des Vorprojekts | JA | 2021-05-01 | Arbeitsabläufen, technische Rahmenbedingungen, rechtliche Fragestellungen geschärft | JA | 2021-07-16 | 2021-07-16 | Ergebnisbericht fertig, Ende des Vorprojektes | JA | 2021-07-31 |  | Start Umsetzungsprojekt | NEIN | 2021-09-01 |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
56691 | MIV_2021_5703 | Datenbankrecherche in der Denkmalliste im Internet | aktiv | 2021-12-09 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 60,5 | 51 | 80 | 2021-12-31 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | JA | 2021-07-23 | 2021-07-13 | Design der Suchmaske ausgearbeitet | JA | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Daten für die Recherche stehen auf dem EFI-Server bereit | JA | 2021-09-30 | 2021-09-28 | Bereitstellung Prod-Link zur Suche für Staatskanzlei für sh.de | NEIN | 2021-12-17 |  | X | NEIN |  |  | Produktivsetzung / Projektende | NEIN | 2021-12-31 |  | MBWFK
56692 | MIV_2021_5702 | Leserechte für die Unteren Denkmalschutzbehörden in DISH | aktiv | 2021-11-29 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 52,216 | 4 | 10 | 2022-04-30 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | JA | 2021-07-02 | 2021-06-30 | Rollen- und Rechtekonzept liegt vor | JA | 2021-07-31 | 2021-07-21 | Erste Testversion bei ausgewählten UDs | NEIN | 2022-02-25 |  | X | NEIN |  |  | X | NEIN |  |  | Produktivsetzung/Projektende | NEIN | 2022-04-30 |  | MBWFK
56693 | MIV_2021_5686 | Abschied vom Papier | aktiv | 2021-11-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 890 | 56 | 20 | 2022-12-31 | 2021-03-01 |  | JA | 2021-03-01 | Kick-Off | JA | 2021-08-24 | 2021-08-24 | Ist-Analyse abgeschlossen | JA | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Konzeptionierung der Maßnahmen abgeschlossen | NEIN | 2022-02-01 |  | eAkten-Nutzung in den Sachgebieten etabliert | NEIN | 2022-09-01 |  | Frühes Scannen eingeführt | NEIN | 2022-11-01 |  | Gepl. Ende | NEIN | 2022-12-31 |  | Finanzministerium
56694 | MIV_2021_5704 | Interaktive Denkmalkarte SH | aktiv | 2021-12-07 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 119,000 | 4 | 20 | 2022-12-30 | 2021-03-10 | Projektstart | JA | 2021-03-10 | Grobkonzept: Infrastruktur- und Service-Komponenten | JA | 2021-06-30 | 3021-06-30 | Grobkonzept: Objekt-Info Abruf (Inhalt, Funktionen, Design) | NEIN | 2022-02-28 |  | Aktive Testversion: Karten-Dienste | NEIN | 2022-03-30 |  | Aktive Testversion: Karten-Anwendung | NEIN | 2022-03-30 |  | Aktive Testversion: Mobile Karten-Nutzung, DANord Themenportal (zusätzlich-optional) | NEIN | 2022-06-30 |  | Projektende (einschl. finaler Produktivsetzung aller Komponenten) | NEIN | 2022-12-30 |  | MBWFK
56695 | MIV_2021_5699 | Virtuelles Wissensmanagement | aktiv | 2021-11-26 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 310,000 | 1 | 20 | 2022-12-31 | 2021-03-12 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-12 | Abschluss Anforderungsanalyse | NEIN | 2021-12-23 |  | Auswahl technische Lösung, Liefermethode, Lieferant | NEIN | 2022-02-28 |  | Abnahme MVP | NEIN | 2022-06-30 |  | Abnahme Endprodukt | NEIN | 2022-10-31 |  | Durchgeführte Schulungen & Rollout | NEIN | 2021-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
56696 | MIV_2021_5677 | eGefangenenpersonalakte | aktiv | 2021-12-01 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | gelb | 409,440 | 20 | 5 | 2022-11-11 | 2021-03-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Genehmigung des Projektauftrags | JA | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Abschluss Erstgespräche / weiteres Vorgehen | JA | 2021-06-07 | 2021-06-07 | Abschluss Prozesserhebung Pilot | NEIN | 2021-09-22 |  | Prozessmodellierung Pilot | NEIN | 2022-01-28 |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-11-11 |  | MJG
56697 | MIV_2021_5712 | Kita-Datenbank SH: Administrative Abwicklung der Kindertagespflege | aktiv | 2021-09-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 100 | 1 | 3 | 2021-06-30 | 2020-12-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2020-12-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2021-06-30 |  | MSJFSIG
56698 | MIV_2021_5710 | Kita-Datenbank SH: Digitale Bedarfsplanung in der KiTa-Betreuung | aktiv | 2021-12-01 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 100,000 | 1 | 5 | 2022-06-30 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-06-30 |  | MSJFSIG
56699 | MIV_2021_5683 | Open-Data-Bot | in Vorbereitung | 2021-07-23 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grau | grau | grau | 115000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-15 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-15 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
56700 | MIV_2021_5678 | Relaunch Intranet Justiz | aktiv | 2021-12-01 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 303,500 | 45 | 50 | 2022-12-02 | 2021-04-05 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-04-05 | Initialisierung des Projekts | JA | 2021-05-31 | 2021-05-25 | Anforderungserhebung und Leistungsbeschreibung | JA | 2021-12-31 | 2021-09-26 | Vergabe der Leistungen anhand der Leistungsbeschreibung | NEIN | 2022-05-31 |  | Herstellung der Betriebsbereitschaft | NEIN | 2022-11-30 |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-02 |  | MJG
56701 | MIV_2021_5695 | geobAsis SH | aktiv | 2021-12-01 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 150 | 98 | 45 | 2022-09-30 | 2021-01-04 | Start des Digitalisierungsprojekts | JA | 2021-01-04 | Bereitstellung /Abnahme DHK | JA | 2021-03-31 |  | Bereitstellung /Abnahme VI-Migration | JA | 2021-09-30 |  | Bereitstellung /Abnahme HYPE Editor | JA | 2021-09-30 |  | Abnahme/Funktionstest des Workflow | JA | 2021-09-30 |  | Pilotierung: TN Abgleich | NEIN | 2022-09-30 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-09-30 |  | MIKWS
56702 | MIV_2021_5713 | Online-Terminvergabe im LAsD | aktiv | 2021-11-25 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | gelb | 125 | 0 | 15 | 2022-10-31 | 2021-08-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-08-01 | Vertragsabschluss /Kick-Off | JA | 2021-10-14 | 2021-11-01 | Entwicklung | NEIN | 2022-01-01 |  | GoLive | NEIN | 2022-04-01 |  | Evaluation Testbetrieb | NEIN | 2022-06-30 |  |  | NEIN |  |  | Inbetriebnahme Produktivumgebung | NEIN | 2022-10-31 |  | MSJFSIG
56703 | MIV_2021_5720 | Digitale Kabinettsakte | aktiv | 2021-12-01 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | gelb | gelb | 197000 | 0 | 25 | 2022-12-31 | 2021-05-01 | Projektstart | JA | 2021-05-01 | Aktualisiertes Angebot von PDV liegt vor | NEIN | 2021-09-30 |  | Beauftragung PDV über Dataport erfolgt | NEIN | 2021-10-20 |  | Fertigstellung der Programmierung durch PDV | NEIN | 2022-04-30 |  | Test abgeschlossen | NEIN | 2022-07-29 |  | Produktivsetzung in Ref. StK 20 | NEIN | 2022-08-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
56704 | MIV_2021_5684 | Reproducible Analytical Pipelines in der Verwaltung | in Vorbereitung | 2021-11-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grau | grau | grau | 144000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-15 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-15 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
56705 | MIV_2021_5685 | PalomA - Papierlose mobile Akten | aktiv | 2021-12-01 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 470,000 | 32 | 25 | 2022-12-30 | 2021-05-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-01 | Linienorganisation (ORK) ist informiert | JA | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Bedarfe erhoben und priorisiert | JA | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Vetragsabschluss mit Dataport | JA | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Registraturen der betroffenen Behörden sind digitalisiert | NEIN | 2022-11-15 |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-30 |  | MEKUN
56706 | MIV_2021_5721 | Kompetenznavigator Digitalisierung | aktiv | 2021-12-01 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 270000 | 33 | 9 | 2022-12-31 | 2021-01-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-01-01 | Erster Prototyp | NEIN |  | 2021-08-15 | Kompetenzmodell | NEIN |  | 2021-12-16 | Aufsetzung des dChatbots | NEIN |  | 2022-03-31 | Pflege des Redaktionsystems | NEIN |  | 2022-06-30 | Beta-Testing / Training | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
56707 | MIV_2021_5715 | LAsD-Chatbot | aktiv | 2021-11-25 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2599 | Berichtszeitraum 4 | grün | grün | grün | 280 | 0 | 40 | 2022-08-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Vertragsabschluss | JA | 2021-09-01 | 2021-08-02 | Kick-Off | JA | 2021-10-15 | 2021-09-01 | Erste Inhalte | JA | 2021-11-15 | 2021-11-16 | GoLive | NEIN | 2022-02-01 |  | Evaluation Betrieb und Training zusätzlicher Inhalte | NEIN | 2022-05-31 |  | Inbetriebnahme Produktivumgebung | NEIN | 2022-08-31 |  | MSJFSIG
62801 | _2021_5724 | Handwerk 4.0 - Digitale Lehre für das Bauhandwerk | aktiv | 2022-01-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2776 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 0 | 53 | 35 | 2022-12-31 | 2021-08-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-08-01 | Projekt wurde initiiert | JA | 2021-07-31 | 2021-08-30 | Entscheidung über die Nutzung einer technischen Grundlage zur Erstellung einer Lernplattform | JA | 2021-10-31 | 2021-09-28 | arbeitsbereite und gelungene Lernplattform mit Ausbildungsinhalten des ersten Ausbildungsjahres im Bauhandwerk | JA | 2022-10-31 | 2021-09-28 | Beratungstool, Berichtsheft und erstes Berufsfeld in der Lernplattform inhaltlich vorerst abgeschlossen und durch erste Testläufe mit den Auszubildenden und den Ausbildern überprüft | NEIN | 2022-03-31 |  | alle Teammitglieder als Durchführende und Multiplikatoren geschult | NEIN | 2022-12-31 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
62802 | _2021_5718 | KI für Leichte Sprache | aktiv | 2021-12-20 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2776 | Berichtszeitraum 5 | grau | grau | grau | 230 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-12-15 | Annahme des Angebotes von Dataport | NEIN | 2021-12-15 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
62803 | _2021_5719 | Online-Datenbank UN-BRK (Behindertenrechtskonvention) | aktiv | 2022-02-11 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2776 | Berichtszeitraum 5 | grau | grau | grau | 200000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2022-01-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
62804 | _2021_5689 | Digitale Lehre Polizei SH | aktiv | 2022-01-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2776 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | gelb | 50 | 0 | 50 | 2022-10-01 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 | Freigabe Projekt durch LA | JA | 2021-07-31 | 2021-06-28 | Vorlegung abgestimmter Systementwurf und Lasten-/ Pflichtenheft mit dem Auftraggeber | JA | 2021-09-30 | 2021-09-15 | Desingkonzept | JA | 2021-10-31 | 2021-10-29 | Prototyp | NEIN | 2022-02-28 |  | Gehärtete Anwendung | NEIN | 2022-05-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-01 |  | MIKWS
62805 | _2021_5725 | E-Learning für benachteiligte Jugendliche | aktiv | 2022-01-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2776 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 350 | 315 | 76 | 2022-04-30 | 2021-05-03 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Projekt wurde initalisiert | JA | 2021-05-31 | 2021-05-28 | Erste Iteration abgeschlossen | JA | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Zweite Iteration abgeschlossen | JA | 2022-01-31 | 2021-11-30 |  | JA |  | 2022-01-31 |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MWVATT
62806 | _2021_5698 | Kommunale eSport-Infrastruktur SH | aktiv | 2022-02-01 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2776 | Berichtszeitraum 5 | gelb | gelb | gelb | 252,500 | 1 | 30 | 2023-06-30 | 2021-03-14 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-14 | Start des Zuwendungsverfahrens | JA | 2021-10-24 | 2021-07-30 | Alle Zuwendungsanträge eingereicht | NEIN | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Zuwendungsbescheid erstellt | NEIN | 2022-03-15 | 2022-02-25 | Umsetzungsphase gestartet | NEIN | 2022-03-29 |  | Eröffnung/Abnahme der einzelnen E-Sport Zentren durch IV St | NEIN | 2021-12-15 |  | Gepl. Ende des Projekts - Möglichst alle fünf regionale E-Sport-Zentren nehmen ihre Arbeit auf | NEIN | 2023-06-30 |  | MIKWS
62807 | _2021_5709 | DigiCoaches für Kinder | aktiv | 2022-01-26 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2776 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 100 | 0 | 10 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 |  | JA |  | 2021-08-10 |  | JA |  | 2021-10-03 |  | JA |  | 2021-10-22 |  | NEIN |  | 2022-05-20 |  | NEIN |  | 2022-09-13 | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 | 2022-12-01 | MSJFSIG
62808 | DLA_2021_6644 | Digitale Lehre der Medizin in der Universität zu Lübeck | aktiv | 2022-01-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2776 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | gelb | 350 | 0 | 10 | 2022-12-31 | 2021-11-01 | Projektstart | JA | 2021-11-01 | Anforderungen Nutzer*innen/Technik identifiziert | JA | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Auftragsvergabe bzw. Bestellvorgang abgeschlossen | NEIN | 2022-03-31 |  | Technik einsatzbereit | NEIN | 2022-07-31 |  | Übergabe der Technik in den Regelbetrieb | NEIN | 2022-10-31 |  | Etablierung der Lehrevaluation und dauerhaftes Monitoring | NEIN | 2022-12-31 |  | Projektende | NEIN | 2022-12-31 |  | MBWFK
62809 | _2021_5711 | Blended-Learning für pädagogische Fachkräfte | aktiv | 2022-01-27 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2776 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 50 | 31 | 50 | 2022-04-30 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Förderungsbeginn übergeordnetes Projekt | JA | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Vergabe und Abschluss Vertrag Dienstleister moodle-Plattform | JA | 2021-06-30 | 2021-06-08 | Installation Moodle Plattform und Grundfunktionen | JA | 2021-07-15 | 2021-07-01 | Moodle Plattform ist technisch und inhaltlich vollständig betriebsbereit | NEIN | 2021-02-28 |  | Aufnahme der Fachkraftfortbildungen | NEIN | 2022-03-30 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MSJFSIG
62810 | _2021_5717 | Medienkompetenzstrategie SH | aktiv | 2022-01-26 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2776 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 90 | 40 | 0 | 2022-12-31 | 2021-06-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-06-01 | Erteilung des Zuschlages | JA | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Vorstellung Entwurf Medienkompetenztag | JA | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Präsentation Leitlinie Medienkompetenzpreis | NEIN | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Ausschreibung und Zuschlag für Medienkompetenzstrategie | NEIN | 2022-04-01 | 2022-03-15 | Entwurf Medienkompetenzstrategie | NEIN | 2022-11-30 |  | Fertige Medienkompetenzstrategie 2025 | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
62821 | MIV_2021_5684 | Reproducible Analytical Pipelines in der Verwaltung | aktiv | 2022-02-11 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 144000 | 21 | 10 | 2022-12-31 | 2021-11-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-11-01 | Vorbereitung/Anforderungserhebung | NEIN | 2022-02-28 |  | Arbeitsfähigkeit herstellen | NEIN | 2022-03-31 |  | Pilot 1 - ZuFiSH Analyse umgesetzt | NEIN | 2022-10-31 |  | Pilot 2 - Schul-Datenblatt SH umgesetzt | NEIN | 2022-10-31 |  | Evaluation liegt vor | NEIN | 2022-12-31 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
62822 | MIV_2021_5685 | PalomA - Papierlose mobile Akten | aktiv | 2022-01-25 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 660 | 51 | 30 | 2022-12-30 | 2021-05-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-01 | Linienorganisation (ORK) ist informiert | JA | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Bedarfe erhoben und priorisiert | JA | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Vetragsabschluss mit Dataport | JA | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Registraturen der betroffenen Behörden sind digitalisiert | NEIN | 2022-11-15 |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-30 |  | MEKUN
62823 | MIV_2021_5712 | Kita-Datenbank SH: Administrative Abwicklung der Kindertagespflege | aktiv | 2022-01-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 100 | 1 | 3 | 2022-10-31 | 2020-12-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2020-12-01 | Abschluss der Abstimmung mit örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe | NEIN | 2022-02-15 |  | Fertigstellung des Anforderungsprofils nach RS mit Entwicklern | NEIN | 2022-03-22 |  | Beendigung der Programmierarbeiten durch Netgo Berlin | NEIN | 2022-06-30 |  | Ende der Testphase | NEIN | 2022-08-31 |  | Einspielung auf die Echtumgebung der Kita-Datenbank | NEIN | 2022-10-04 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MSJFSIG
62824 | MIV_2021_5690 | Digitales Bezahlen bei der Polizei | aktiv | 2021-12-07 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 290 | 40 | 14 | 2022-12-31 | 2021-05-01 | Gepl. Start des Vorprojekts | JA | 2021-05-01 | Arbeitsabläufen, technische Rahmenbedingungen, rechtliche Fragestellungen geschärft | JA | 2021-07-16 | 2021-07-16 | Ergebnisbericht fertig, Ende des Vorprojektes | JA | 2021-07-31 |  | Start Umsetzungsprojekt | NEIN | 2021-09-01 |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
62825 | MIV_2021_5678 | Relaunch Intranet Justiz | aktiv | 2022-01-25 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 303 | 45 | 50 | 2022-12-02 | 2021-04-05 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-04-05 | Initialisierung des Projekts | JA | 2021-05-31 | 2021-05-25 | Anforderungserhebung und Leistungsbeschreibung | JA | 2021-12-31 | 2021-09-26 | Vergabe der Leistungen anhand der Leistungsbeschreibung | NEIN | 2022-05-31 |  | Herstellung der Betriebsbereitschaft | NEIN | 2022-11-30 |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-02 |  | MJG
62826 | MIV_2021_5702 | Leserechte für die Unteren Denkmalschutzbehörden in DISH | aktiv | 2022-01-25 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 56 | 4 | 10 | 2022-04-30 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | JA | 2021-07-02 | 2021-06-30 | Rollen- und Rechtekonzept liegt vor | JA | 2021-07-31 | 2021-07-21 | Erste Testversion bei ausgewählten UDs | NEIN | 2022-04-04 |  | X | NEIN |  |  | X | NEIN |  |  | Produktivsetzung/Projektende | NEIN | 2022-04-30 |  | MBWFK
62827 | MIV_2021_5713 | Online-Terminvergabe im LAsD | aktiv | 2022-01-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | gelb | 125 | 0 | 35 | 2022-07-01 | 2021-08-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-08-01 | Vertragsabschluss /Kick-Off | JA | 2021-10-14 | 2021-11-01 | Erarbeitung Sollinfrastrukturkonzept | NEIN | 2022-02-28 |  | Bereitstellung Verfahrensinfrastruktur | NEIN | 2022-04-22 |  | Verfahrensinstallation | NEIN | 2022-05-20 |  | Durchführung und Evaluation Testlauf | NEIN | 2022-06-10 |  | Go-Live | NEIN | 2022-07-01 |  | MSJFSIG
62828 | MIV_2021_5686 | Abschied vom Papier | aktiv | 2022-01-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 890 | 71 | 30 | 2022-12-31 | 2021-03-01 |  | JA | 2021-03-01 | Kick-Off | JA | 2021-08-24 | 2021-08-24 | Ist-Analyse abgeschlossen | JA | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Konzeptionierung der Maßnahmen abgeschlossen | NEIN | 2022-03-01 |  | eAkten-Nutzung in den Sachgebieten etabliert | NEIN | 2022-09-01 |  | Frühes Scannen eingeführt | NEIN | 2022-11-01 |  | Gepl. Ende | NEIN | 2022-12-31 |  | Finanzministerium
62829 | MIV_2021_5715 | LAsD-Chatbot | aktiv | 2022-01-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 280 | 0 | 65 | 2022-08-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Vertragsabschluss | JA | 2021-09-01 | 2021-08-02 | Kick-Off | JA | 2021-10-15 | 2021-09-01 | Erste Inhalte | JA | 2021-11-15 | 2021-11-16 | GoLive | NEIN | 2022-02-01 |  | Evaluation Betrieb und Training zusätzlicher Inhalte | NEIN | 2022-05-31 |  | Inbetriebnahme Produktivumgebung | NEIN | 2022-08-31 |  | MSJFSIG
62830 | MIV_2021_5720 | Digitale Kabinettsakte | aktiv | 2022-01-13 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | gelb | 197 | 0 | 35 | 2022-12-31 | 2021-05-01 | Projektstart | JA | 2021-05-01 | Aktualisiertes Angebot von PDV liegt vor | NEIN | 2022-04-15 |  | Beauftragung PDV über Dataport erfolgt | NEIN | 2022-05-06 |  | Fertigstellung der Programmierung RC1 durch PDV | NEIN | 2022-07-08 |  | Test abgeschlossen | NEIN | 2022-09-02 |  | Pilotbetrieb in Ref. StK 20 | NEIN | 2022-10-04 |  | Projektende | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
62831 | MIV_2021_5710 | Kita-Datenbank SH: Digitale Bedarfsplanung in der KiTa-Betreuung | aktiv | 2022-01-24 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 100 | 1 | 5 | 2022-10-31 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 | Abstimmung des Projektinhalts (Anforderungsprofil) | NEIN | 2022-02-15 |  | Auftragsabstimmung | NEIN | 2022-03-15 |  | Erhalt der Lieferungen zu den Erweiterungen zur Kita-DB | NEIN | 2022-08-01 |  | Abschluss der Testphase | NEIN | 2022-09-15 |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MSJFSIG
62832 | MIV_2021_5696 | Smartes Auftragsmanagement Kampfmittelinformationssystem | aktiv | 2022-02-01 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | gelb | 550000 | 225000 | 25 | 2022-10-31 | 2021-04-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Abschluss des Vergabeverfahrens | JA | 2021-07-31 | 2021-09-30 | Parameter für die KI und des Designs (Administration) festgelegt | JA | 2021-11-01 |  | Datenbankstruktur und API umgesetzt/ Trainingsdaten aufgenommen/ Technologien implementiert | NEIN | 2022-02-01 |  | Prädiktion der Wartezeiten/ Trainingsdaten und Parameter evaluiert | NEIN | 2022-06-01 |  | Go-live/ Produktivbetrieb evaluiert | NEIN | 2022-10-01 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MIKWS
62833 | MIV_2021_5704 | Interaktive Denkmalkarte SH | aktiv | 2022-01-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 119,000 | 4 | 25 | 2022-12-30 | 2021-03-10 | Projektstart | JA | 2021-03-10 | Grobkonzept: Infrastruktur- und Service-Komponenten | JA | 2021-06-30 | 3021-06-30 | Grobkonzept: Objekt-Info Abruf (Inhalt, Funktionen, Design) | NEIN | 2022-02-28 |  | Aktive Testversion: Karten-Dienste | NEIN | 2022-03-30 |  | Aktive Testversion: Karten-Anwendung | NEIN | 2022-03-30 |  | Aktive Testversion: Mobile Karten-Nutzung, DANord Themenportal (zusätzlich-optional) | NEIN | 2022-06-30 |  | Projektende (einschl. finaler Produktivsetzung aller Komponenten) | NEIN | 2022-12-30 |  | MBWFK
62834 | MIV_2021_5677 | eGefangenenpersonalakte | aktiv | 2022-01-21 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | rot | gelb | gelb | 409 | 22 | 5 | 2022-11-11 | 2021-03-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Genehmigung des Projektauftrags | JA | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Abschluss Erstgespräche / weiteres Vorgehen | JA | 2021-06-07 | 2021-06-07 | Abschluss Prozesserhebung Pilot | NEIN | 2022-05-31 |  | P | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-11-11 |  | MJG
62835 | MIV_2021_5683 | Open-Data-Bot | in Vorbereitung | 2021-07-23 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grau | grau | grau | 115000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-15 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-15 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
62836 | MIV_2021_5695 | geobAsis SH | aktiv | 2022-01-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 150 | 98 | 45 | 2022-09-30 | 2021-01-04 | Start des Digitalisierungsprojekts | JA | 2021-01-04 | Bereitstellung /Abnahme DHK | JA | 2021-03-31 |  | Bereitstellung /Abnahme VI-Migration | JA | 2021-09-30 |  | Bereitstellung /Abnahme HYPE Editor | JA | 2021-09-30 |  | Abnahme/Funktionstest des Workflow | JA | 2021-09-30 |  | Pilotierung: TN Abgleich | NEIN | 2022-09-30 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-09-30 |  | MIKWS
62837 | MIV_2021_5703 | Datenbankrecherche in der Denkmalliste im Internet | aktiv | 2022-01-25 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 60 | 60 | 100 | 2022-01-06 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | JA | 2021-07-23 | 2021-07-13 | Design der Suchmaske ausgearbeitet | JA | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Daten für die Recherche stehen auf dem EFI-Server bereit | JA | 2021-09-30 | 2021-09-28 | Einbindung Prod-Link auf Homepage für sh.de | JA | 2022-01-06 | 2022-01-27 | X | NEIN |  |  | Produktivsetzung / Projektende | JA | 2022-01-06 | 2022-01-27 | MBWFK
62838 | MIV_2021_5699 | Virtuelles Wissensmanagement | aktiv | 2022-01-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 310 | 1 | 20 | 2022-12-31 | 2021-03-12 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-12 | Abschluss Anforderungsanalyse | JA | 2021-12-23 | 2022-01-18 | Auswahl technische Lösung, Liefermethode, Lieferant | NEIN | 2022-02-28 |  | Abnahme MVP | NEIN | 2022-06-30 |  | Abnahme Endprodukt | NEIN | 2022-10-31 |  | Durchgeführte Schulungen & Rollout | NEIN | 2021-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
62839 | MIV_2021_5721 | Kompetenznavigator Digitalisierung | aktiv | 2022-01-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2780 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 270000 | 33 | 9 | 2022-12-31 | 2021-01-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-01-01 | Erster Prototyp | JA |  | 2021-08-15 | Kompetenzmodell | NEIN |  | 2021-12-16 | Aufsetzung des dChatbots | NEIN |  | 2022-03-31 | Pflege des Redaktionsystems | NEIN |  | 2022-06-30 | Beta-Testing / Training | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
62859 | DLR_2021_5682 | Digitalisierung der Cross Compliance Kontrollen (CC-Kontrollen) | in Vorbereitung | 2021-12-01 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2777 | Berichtszeitraum 5 | grau | grau | grau | 340 | 0 | 0 | 2022-12-15 | 2021-04-01 | gepl. Start des Projekt | NEIN | 2021-04-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-15 |  | MEKUN
62860 | DLR_2021_5700 | Kultureinrichtungen – Fit für die digitale Zukunft | aktiv | 2022-01-27 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2777 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 225 | 31 | 10 | 2022-12-31 | 2021-07-05 | Richtlinie veröffentlicht und Start des Projekts | JA | 2021-07-05 | Auftaktworkshop Teilprojekt | JA | 2021-09-29 | 2021-09-29 | Start Antragsberatung durch Dataport | JA | 2021-10-01 | 2021-09-30 | Einsatzbereite Installation der Software Kitodo für das Teilprojekt | JA | 2022-01-31 |  | Prüfung der Anzahl der bis dahin eingegangene Anträge und ggf. Nachsteuerung | NEIN | 2022-03-01 |  | Reflexionsworkshop – Lessons learned / Präsentation erster Ergebnisse Teilprojekt | NEIN | 2022-09-30 |  | Ende Gesamtprojekt | NEIN | 2022-12-31 |  | MBWFK
62861 | DLR_2021_5701 | Webportal für bürgerliches Engagement und Forschung | aktiv | 2022-01-28 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2777 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 225 | 144 | 39 | 2022-11-30 | 2021-04-01 | Projektbeginn | JA | 2021-04-01 | Aufgaben- und Anforderungsklärung | JA | 2021-05-31 | 2021-05-20 | Beschaffung IT-Dienstleistungen Hauptgewerk und Software | JA | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Finalisierung Konzept inkl. Pflichtenheft Hauptgewerk | JA | 2021-11-12 | 2021-11-12 | Abschluss Feinabstimmungen Umsetzungskonzept | NEIN | 2022-03-04 |  | Produktivsetzung Gesamtsystem | NEIN | 2022-11-11 |  | Projektende | NEIN | 2022-11-30 |  | MBWFK
62862 | DLR_2021_5714 | Smart Health im ländlichen Raum | aktiv | 2022-01-28 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2777 | Berichtszeitraum 5 | grün | gelb | grün | 269 | 77 | 33 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Gute Praxis | JA | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Konzept-Workshop mit Expert:innen- / Akteurs- / Bürger:innen-Input | JA | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Auswahl Pilot-Anwendung | NEIN | 2022-06-30 |  | Pilot-Einführung - Begleitende Pilot-Studie | NEIN | 2022-12-31 |  | Grundlagen f. d. Übertragung i. d. ländlichen Räume | NEIN | 2022-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MSJFSIG
62867 | DN_2021_5694 | Geschlechterneutrale KI | aktiv | 2022-03-07 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2779 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 90000 | 17760 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Pojekts | JA | 2021-03-01 | Technische und rechtliche Grundlagen | JA | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Empfehlungen sichten (allgemein) | NEIN | 2022-01-31 |  | Transferieren der Empfehlungen auf Geschlechterdiskriminierung | NEIN | 2022-05-31 |  | Empfehlungen formulieren + Rücksprache mit der Praxis | NEIN | 2022-09-30 |  | Überarbeiten und Fertigstellen des Reports | NEIN | 2022-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
62868 | DN_2021_5681 | Digitale Klimabilanz SH | aktiv | 2022-01-31 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2779 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 500000 | 14500 | 7 | 2022-12-31 | 2021-07-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-07-01 |  | NEIN |  | 2022-02-28 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
62869 | DN_2021_5723 | digitales Brückenerhaltungsmanagement | aktiv | 2022-01-31 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2779 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | grün | 875000 | -1 | 50 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Geplanter Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Grundlegende Implementierung der Anwendung (Back- und Frontend) abgeschlossen | JA | 2021-12-17 | 2021-12-17 | Datenquellen Anbindung erfolgreich | NEIN | 2022-02-28 |  | Fertigstellung der Datenmodelle für die Use-Cases | NEIN | 2022-07-31 |  | Visualisierung der Use-Cases | NEIN | 2022-10-14 |  | Übergabe der Projekt-Produkte an den Produktiv-Betrieb | NEIN | 2022-12-09 |  | Geplantes Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
62870 | DN_2021_5679 | BOLKI2go | aktiv | 2022-01-31 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2779 | Berichtszeitraum 5 | grün | grün | gelb | 461 | 145 | 50 | 2022-12-31 | 2021-05-03 | Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Funktionsfähige Anwendung 1/Prototyp/MVP | JA | 2021-07-22 | 2021-07-29 | Bewertung Anwendung 1 | NEIN | 2021-12-24 |  | Datenaufnahme (Kamera und Drohnenbilder) /Schnittstelle verbessern | NEIN | 2022-10-01 |  | Test mit Drohnenbildern und Bodenbildern | NEIN | 2022-10-15 |  | Bewertung Anwendung 2 | NEIN | 2022-11-01 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
67448 | _2021_5724 | Handwerk 4.0 - Digitale Lehre für das Bauhandwerk | aktiv | 2022-03-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2898 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 0 | 64 | 35 | 2022-12-31 | 2021-08-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-08-01 | Projekt wurde initiiert | JA | 2021-07-31 | 2021-08-30 | Entscheidung über die Nutzung einer technischen Grundlage zur Erstellung einer Lernplattform | JA | 2021-10-31 | 2021-09-28 | arbeitsbereite und gelungene Lernplattform mit Ausbildungsinhalten des ersten Ausbildungsjahres im Bauhandwerk | JA | 2022-10-31 | 2021-09-28 | Beratungstool, Berichtsheft und erstes Berufsfeld in der Lernplattform inhaltlich vorerst abgeschlossen und durch erste Testläufe mit den Auszubildenden und den Ausbildern überprüft | NEIN | 2022-03-31 | 2022-05-31 | alle Teammitglieder als Durchführende und Multiplikatoren geschult | NEIN | 2022-12-31 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
67449 | _2021_5717 | Medienkompetenzstrategie SH | aktiv | 2022-03-28 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2898 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 90 | 40 | 45 | 2022-12-31 | 2021-06-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-06-01 | Erteilung des Zuschlages | JA | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Vorstellung Entwurf Medienkompetenztag | JA | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Präsentation Leitlinie Medienkompetenzpreis | JA | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Ausschreibung und Zuschlag für Medienkompetenzstrategie | NEIN | 2022-04-01 | 2022-03-15 | Entwurf Medienkompetenzstrategie | NEIN | 2022-11-30 |  | Fertige Medienkompetenzstrategie 2025 | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
67450 | _2021_5718 | Prototyp einer App für Leichte Sprache und Partizipation | aktiv | 2022-03-23 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2898 | Berichtszeitraum 6 | grün | gelb | grün | 230 | 0 | 5 | 2022-08-31 | 2021-12-15 | Annahme des Angebotes von Dataport | JA | 2021-12-15 | Vertragserstellung und Unterzeichnung "JIL" und "Capito" | NEIN | 2022-03-31 |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-08-31 |  | Staatskanzlei
67451 | _2021_5709 | DigiCoaches für Kinder | aktiv | 2022-03-03 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2898 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 100 | 0 | 10 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 |  | JA |  | 2021-08-10 |  | JA |  | 2021-10-03 |  | JA |  | 2021-10-22 |  | NEIN |  | 2022-05-20 |  | NEIN |  | 2022-09-13 | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 | 2022-12-01 | MSJFSIG
67452 | _2021_5725 | E-Learning für benachteiligte Jugendliche | aktiv | 2022-03-24 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2898 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 350 | 315 | 76 | 2022-04-30 | 2021-05-03 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Projekt wurde initalisiert | JA | 2021-05-31 | 2021-05-28 | Erste Iteration abgeschlossen | JA | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Zweite Iteration abgeschlossen | JA | 2022-01-31 | 2021-11-30 |  | JA |  | 2022-01-31 |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MWVATT
67453 | DLA_2021_6644 | Digitale Lehre der Medizin in der Universität zu Lübeck | aktiv | 2022-03-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2898 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | gelb | 350 | 110 | 20 | 2022-12-31 | 2021-11-01 | Projektstart | JA | 2021-11-01 | Anforderungen Nutzer*innen/Technik identifiziert | JA | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Auftragsvergabe bzw. Bestellvorgang abgeschlossen | NEIN | 2022-03-31 | 2022-04-30 | Technik einsatzbereit | NEIN | 2022-07-31 |  | Übergabe der Technik in den Regelbetrieb | NEIN | 2022-10-31 |  | Etablierung der Lehrevaluation und dauerhaftes Monitoring | NEIN | 2022-12-31 |  | Projektende | NEIN | 2022-12-31 |  | MBWFK
67454 | _2021_5719 | Online-Datenbank UN-BRK (Behindertenrechtskonvention) | aktiv | 2022-03-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2898 | Berichtszeitraum 6 | grau | grau | grau | 200000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2022-01-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
67455 | _2021_5698 | Kommunale eSport-Infrastruktur SH | aktiv | 2022-03-30 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2898 | Berichtszeitraum 6 | gelb | gelb | gelb | 252.500,00 | 1 | 45 | 2022-12-30 | 2021-03-14 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-14 | Start des Zuwendungsverfahrens | JA | 2021-10-24 | 2021-07-30 | Alle Zuwendungsanträge eingereicht | JA | 2022-02-04 | 2022-02-02 | Zuwendungsbescheid erstellt | JA | 2022-03-15 | 2022-02-25 | Umsetzungsphase gestartet | JA | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Eröffnung/Abnahme der einzelnen E-Sport Zentren durch IV St | NEIN | 2021-12-15 |  | Gepl. Ende des Projekts - Möglichst alle fünf regionale E-Sport-Zentren nehmen ihre Arbeit auf | NEIN | 2022-12-30 |  | MIKWS
67456 | _2021_5689 | Digitale Lehre Polizei SH | aktiv | 2022-03-30 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2898 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | gelb | 50 | 0 | 70 | 2022-10-01 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 | Freigabe Projekt durch LA | JA | 2021-07-31 | 2021-06-28 | Vorlegung abgestimmter Systementwurf und Lasten-/ Pflichtenheft mit dem Auftraggeber | JA | 2021-09-30 | 2021-09-15 | Desingkonzept | JA | 2021-10-31 | 2021-10-29 | Prototyp | NEIN | 2022-02-28 | 2022-06-30 | Gehärtete Anwendung | NEIN | 2022-05-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-01 |  | MIKWS
67457 | _2021_5711 | Blended-Learning für pädagogische Fachkräfte | aktiv | 2022-03-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2898 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 50 | 31 | 50 | 2022-04-30 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Förderungsbeginn übergeordnetes Projekt | JA | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Vergabe und Abschluss Vertrag Dienstleister moodle-Plattform | JA | 2021-06-30 | 2021-06-08 | Installation Moodle Plattform und Grundfunktionen | JA | 2021-07-15 | 2021-07-01 | Moodle Plattform ist technisch und inhaltlich vollständig betriebsbereit (ohne Zertifikatsmodul) | JA | 2021-02-28 | 2022-02-25 | Aufnahme der Fachkraftfortbildungen | NEIN | 2022-03-30 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-04-30 |  | MSJFSIG
67468 | MIV_2021_5696 | Smartes Auftragsmanagement Kampfmittelinformationssystem | aktiv | 2022-03-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 550000 | 350000 | 45 | 2022-10-31 | 2021-04-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Abschluss des Vergabeverfahrens | JA | 2021-07-31 | 2021-09-30 | Parameter für die KI und des Designs (Administration) festgelegt | JA | 2021-11-01 |  | Datenbankstruktur und API umgesetzt/ Trainingsdaten aufgenommen/ Technologien implementiert | JA | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Prädiktion der Wartezeiten/ Trainingsdaten und Parameter evaluiert | NEIN | 2022-06-01 |  | Go-live/ Produktivbetrieb evaluiert | NEIN | 2022-10-01 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MIKWS
67469 | MIV_2021_5721 | Kompetenznavigator Digitalisierung | aktiv | 2022-03-23 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 270 | 33 | 9 | 2022-12-31 | 2021-01-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-01-01 | Erster Prototyp | JA | 2022-02-01 | 2021-08-15 | Kompetenzmodell | JA | 2022-02-01 | 2021-12-16 | Aufsetzung des dChatbots | NEIN | 2022-05-20 | 2022-03-31 | Pflege des Redaktionsystems | NEIN | 2022-07-15 | 2022-06-30 | Beta-Testing / Training | NEIN | 2022-08-01 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
67470 | MIV_2021_5702 | Leserechte für die Unteren Denkmalschutzbehörden in DISH | aktiv | 2022-03-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 56 | 5 | 25 | 2022-04-30 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | JA | 2021-07-02 | 2021-06-30 | Rollen- und Rechtekonzept liegt vor | JA | 2021-07-31 | 2021-07-21 | Benutzerverwaltung wurde erweitert um 14 Kreise | JA | 2022-03-11 | 2022-03-13 | Netzseitige Zugriffe auf das Produktionssystem sind eingerichtet | NEIN | 2022-04-08 |  |  | NEIN |  |  | Produktivsetzung/Projektende | NEIN | 2022-04-30 |  | MBWFK
67471 | MIV_2021_5677 | eGefangenenpersonalakte | aktiv | 2022-03-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | rot | gelb | gelb | 409 | 22 | 5 | 2022-12-23 | 2021-03-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Genehmigung des Projektauftrags | JA | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Abschluss Erstgespräche / weiteres Vorgehen | JA | 2021-06-07 | 2021-06-07 | Abschluss Prozesserhebung Pilot | NEIN | 2022-05-31 |  | Prozesserhebung übrige Anstalten | NEIN | 2022-10-31 |  | Abstimmungen mit eJustiz, Fachverfahren, Hersteller | NEIN | 2022-11-30 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-23 |  | MJG
67472 | MIV_2021_5720 | Digitale Kabinettsakte | aktiv | 2022-01-13 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | gelb | 197 | 0 | 35 | 2022-12-31 | 2021-05-01 | Projektstart | JA | 2021-05-01 | Aktualisiertes Angebot von PDV liegt vor | NEIN | 2022-04-15 |  | Beauftragung PDV über Dataport erfolgt | NEIN | 2022-05-06 |  | Fertigstellung der Programmierung RC1 durch PDV | NEIN | 2022-07-08 |  | Test abgeschlossen | NEIN | 2022-09-02 |  | Pilotbetrieb in Ref. StK 20 | NEIN | 2022-10-04 |  | Projektende | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
67473 | MIV_2021_5704 | Interaktive Denkmalkarte SH | aktiv | 2022-03-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 119 | 4 | 35 | 2022-12-30 | 2021-03-10 | Projektstart | JA | 2021-03-10 | Grobkonzept: Infrastruktur- und Service-Komponenten | JA | 2021-06-30 | 3021-06-30 | Grobkonzept: Objekt-Info Abruf (Inhalt, Funktionen, Design) | JA | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Aktive Testversion: Karten-Dienste | NEIN | 2022-03-30 |  | Aktive Testversion: Karten-Anwendung | NEIN | 2022-03-30 |  | Aktive Testversion: Mobile Karten-Nutzung, DANord Themenportal (zusätzlich-optional) | NEIN | 2022-06-30 |  | Projektende (einschl. finaler Produktivsetzung aller Komponenten) | NEIN | 2022-12-30 |  | MBWFK
67474 | MIV_2021_5715 | LAsD-Chatbot | aktiv | 2022-01-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 280 | 0 | 65 | 2022-08-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Vertragsabschluss | JA | 2021-09-01 | 2021-08-02 | Kick-Off | JA | 2021-10-15 | 2021-09-01 | Erste Inhalte | JA | 2021-11-15 | 2021-11-16 | GoLive | NEIN | 2022-02-01 |  | Evaluation Betrieb und Training zusätzlicher Inhalte | NEIN | 2022-05-31 |  | Inbetriebnahme Produktivumgebung | NEIN | 2022-08-31 |  | MSJFSIG
67475 | MIV_2021_5713 | Online-Terminvergabe im LAsD | aktiv | 2022-03-15 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | gelb | 125 | 680 | 35 | 2022-07-01 | 2021-08-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-08-01 | Vertragsabschluss /Kick-Off | JA | 2021-10-14 | 2021-11-01 | Erarbeitung Sollinfrastrukturkonzept | NEIN | 2022-02-28 |  | Bereitstellung Verfahrensinfrastruktur | NEIN | 2022-04-22 |  | Verfahrensinstallation | NEIN | 2022-05-20 |  | Durchführung und Evaluation Testlauf | NEIN | 2022-06-10 |  | Go-Live | NEIN | 2022-07-01 |  | MSJFSIG
67476 | MIV_2021_5685 | PalomA - Papierlose mobile Akten | aktiv | 2022-03-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 660,000 | 63 | 35 | 2022-12-30 | 2021-05-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-01 | Linienorganisation (ORK) ist informiert | JA | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Bedarfe erhoben und priorisiert | JA | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Vetragsabschluss mit Dataport | JA | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Auswahl Scan-Dienstleister | NEIN | 2022-04-30 |  | Registraturen der betroffenen Behörden sind digitalisiert | NEIN | 2022-11-15 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-30 |  | MEKUN
67477 | MIV_2021_5699 | Virtuelles Wissensmanagement | aktiv | 2022-03-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | gelb | grün | 310 | 50000 | 35 | 2022-12-31 | 2021-03-12 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-12 | Abschluss Anforderungsanalyse | JA | 2021-12-23 | 2022-01-18 | Auswahl technische Lösung, Liefermethode, Lieferant | NEIN | 2022-02-28 |  | Abnahme MVP | NEIN | 2022-06-30 |  | Abnahme Endprodukt | NEIN | 2022-10-31 |  | Durchgeführte Schulungen & Rollout | NEIN | 2021-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
67478 | MIV_2021_5690 | Digitales Bezahlen bei der Polizei | aktiv | 2022-04-04 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | rot | 290 | 51 | 14 | 2022-12-31 | 2021-05-01 | Gepl. Start des Vorprojekts | JA | 2021-05-01 | Arbeitsabläufen, technische Rahmenbedingungen, rechtliche Fragestellungen geschärft | JA | 2021-07-16 | 2021-07-16 | Ergebnisbericht fertig, Ende des Vorprojektes | JA | 2021-07-31 |  | Start Umsetzungsprojekt | JA | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Machbarkeitsstudie abgeschlossen | NEIN | 2022-06-01 |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
67479 | MIV_2021_5710 | Kita-Datenbank SH: Digitale Bedarfsplanung in der KiTa-Betreuung | aktiv | 2022-03-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | gelb | grün | 100,000 | 1 | 10 | 2022-10-31 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 | Abstimmung des Projektinhalts (Anforderungsprofil) | JA | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Auftragsabstimmung | NEIN | 2022-03-15 |  | Erhalt der Lieferungen zu den Erweiterungen zur Kita-DB | NEIN | 2022-08-01 |  | Abschluss der Testphase | NEIN | 2022-09-15 |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MSJFSIG
67480 | MIV_2021_5683 | Open-Data-Bot | in Vorbereitung | 2021-07-23 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grau | grau | grau | 115000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-15 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-15 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
67481 | MIV_2021_5686 | Abschied vom Papier | aktiv | 2022-03-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 890 | 86 | 37 | 2022-12-31 | 2021-03-01 |  | JA | 2021-03-01 | Kick-Off | JA | 2021-08-24 | 2021-08-24 | Ist-Analyse abgeschlossen | JA | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Konzeptionierung der Maßnahmen abgeschlossen | JA | 2022-03-01 | 2022-03-01 | eAkten-Nutzung in den Sachgebieten etabliert | NEIN | 2022-09-01 |  | Frühes Scannen eingeführt | NEIN | 2022-11-01 |  | Gepl. Ende | NEIN | 2022-12-31 |  | Finanzministerium
67482 | MIV_2021_5678 | Relaunch Intranet Justiz | aktiv | 2022-03-30 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 303 | 54 | 65 | 2022-12-02 | 2021-04-05 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-04-05 | Initialisierung des Projekts | JA | 2021-05-31 | 2021-05-25 | Anforderungserhebung und Leistungsbeschreibung | JA | 2021-12-31 | 2021-09-26 | Vergabe der Leistungen anhand der Leistungsbeschreibung | NEIN | 2022-05-31 |  | Herstellung der Betriebsbereitschaft | NEIN | 2022-11-30 |  |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-02 |  | MJG
67483 | MIV_2021_5712 | Kita-Datenbank SH: Administrative Abwicklung der Kindertagespflege | aktiv | 2022-01-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 100 | 1 | 3 | 2022-10-31 | 2020-12-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2020-12-01 | Abschluss der Abstimmung mit örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe | NEIN | 2022-02-15 |  | Fertigstellung des Anforderungsprofils nach RS mit Entwicklern | NEIN | 2022-03-22 |  | Beendigung der Programmierarbeiten durch Netgo Berlin | NEIN | 2022-06-30 |  | Ende der Testphase | NEIN | 2022-08-31 |  | Einspielung auf die Echtumgebung der Kita-Datenbank | NEIN | 2022-10-04 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MSJFSIG
67484 | MIV_2021_5684 | Reproducible Analytical Pipelines in der Verwaltung | aktiv | 2022-03-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 144000 | 37 | 30 | 2022-12-31 | 2021-11-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-11-01 | Vorbereitung/Anforderungserhebung | JA | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Arbeitsfähigkeit herstellen | JA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pilot 1 - ZuFiSH Analyse umgesetzt | NEIN | 2022-10-31 |  | Pilot 2 - Schul-Datenblatt SH umgesetzt | NEIN | 2022-10-31 |  | Evaluation liegt vor | NEIN | 2022-12-31 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
67485 | MIV_2021_5695 | geobAsis SH | aktiv | 2022-03-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 150 | 98 | 55 | 2022-09-30 | 2021-01-04 | Start des Digitalisierungsprojekts | JA | 2021-01-04 | Bereitstellung /Abnahme DHK | JA | 2021-03-31 |  | Bereitstellung /Abnahme VI-Migration | JA | 2021-09-30 |  | Bereitstellung /Abnahme HYPE Editor | JA | 2021-09-30 |  | Abnahme/Funktionstest des Workflow | JA | 2021-09-30 |  | Pilotierung: TN Abgleich | NEIN | 2022-09-30 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-09-30 |  | MIKWS
67486 | MIV_2021_5703 | Datenbankrecherche in der Denkmalliste im Internet | aktiv | 2022-01-25 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2899 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 60 | 60 | 100 | 2022-01-06 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | JA | 2021-07-23 | 2021-07-13 | Design der Suchmaske ausgearbeitet | JA | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Daten für die Recherche stehen auf dem EFI-Server bereit | JA | 2021-09-30 | 2021-09-28 | Einbindung Prod-Link auf Homepage für sh.de | JA | 2022-01-06 | 2022-01-27 | X | NEIN |  |  | Produktivsetzung / Projektende | JA | 2022-01-06 | 2022-01-27 | MBWFK
67506 | DLR_2021_5701 | Webportal für bürgerliches Engagement und Forschung | aktiv | 2022-03-30 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2900 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 225 | 144 | 55 | 2022-11-30 | 2021-04-01 | Projektbeginn | JA | 2021-04-01 | Aufgaben- und Anforderungsklärung | JA | 2021-05-31 | 2021-05-20 | Beschaffung IT-Dienstleistungen Hauptgewerk und Software | JA | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Finalisierung Konzept inkl. Pflichtenheft Hauptgewerk | JA | 2021-11-12 | 2021-11-12 | Abschluss Feinabstimmungen Umsetzungskonzept | JA | 2022-03-04 | 2022-03-02 | Produktivsetzung Gesamtsystem | NEIN | 2022-11-11 |  | Projektende | NEIN | 2022-11-30 |  | MBWFK
67507 | DLR_2021_5682 | Digitalisierung der Cross Compliance Kontrollen (CC-Kontrollen) | aktiv | 2022-03-30 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2900 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 340 | 13 | 25 | 2022-12-15 | 2021-11-08 | Projektvorbereitungsphase | JA | 2021-11-08 | Auswahl TOP 10 Rechtsakte/Start Konzeptionsphase | JA | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Auswahl TOP 5 Rechtsakte | JA | 2022-02-10 | 2022-02-02 | Konzeptpapier/Auswahl Rechtsakt Prototyp | NEIN | 2022-03-31 |  | Zwischenabnahme Prototyp | NEIN | 2022-06-30 |  | Endabnahme Prototyp/Start Abschlussphase | NEIN | 2022-11-01 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-15 |  | MEKUN
67508 | DLR_2021_5714 | Smart Health im ländlichen Raum | aktiv | 2022-04-01 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2900 | Berichtszeitraum 6 | grün | gelb | grün | 269 | 77 | 50 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Gute Praxis | JA | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Konzept-Workshop mit Expert:innen- / Akteurs- / Bürger:innen-Input | JA | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Auswahl Lösungen | NEIN | 2022-06-30 |  | User:innen-Feedback - Abschluss wissenschaftliche Begleitung | NEIN | 2022-12-31 |  | Strategie - Umsetzungskonzept - Grundlagen für Übertragung i. d. ländlichen Räume | NEIN | 2022-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MSJFSIG
67509 | DLR_2021_5700 | Kultureinrichtungen – Fit für die digitale Zukunft | aktiv | 2022-03-31 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2900 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 225 | 31 | 10 | 2022-12-31 | 2021-07-05 | Richtlinie veröffentlicht und Start des Projekts | JA | 2021-07-05 | Auftaktworkshop Teilprojekt | JA | 2021-09-29 | 2021-09-29 | Start Antragsberatung durch Dataport | JA | 2021-10-01 | 2021-09-30 | Einsatzbereite Installation der Software Kitodo für das Teilprojekt | JA | 2022-01-31 |  | Prüfung der Anzahl der bis dahin eingegangene Anträge und ggf. Nachsteuerung | NEIN | 2022-03-01 |  | Reflexionsworkshop – Lessons learned / Präsentation erster Ergebnisse Teilprojekt | NEIN | 2022-09-30 |  | Ende Gesamtprojekt | NEIN | 2022-12-31 |  | MBWFK
67514 | DN_2021_5694 | Geschlechterneutrale KI | aktiv | 2022-03-22 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2902 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 90 | 17760 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Pojekts | JA | 2021-03-01 | Technische und rechtliche Grundlagen | JA | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Empfehlungen sichten (allgemein) | NEIN | 2022-01-31 |  | Transferieren der Empfehlungen auf Geschlechterdiskriminierung | NEIN | 2022-05-31 |  | Empfehlungen formulieren + Rücksprache mit der Praxis | NEIN | 2022-09-30 |  | Überarbeiten und Fertigstellen des Reports | NEIN | 2022-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
67515 | DN_2021_5679 | BOLKI2go | aktiv | 2022-03-31 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2902 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | gelb | 461 | 170 | 55 | 2022-12-31 | 2021-05-03 | Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Funktionsfähige Anwendung 1/Prototyp/MVP | JA | 2021-07-22 | 2021-07-29 | Bewertung Anwendung 1 | JA | 2021-12-24 | 2022-02-25 | Datenaufnahme (Kamera und Drohnenbilder) /Schnittstelle verbessern | NEIN | 2022-10-01 |  | Test mit Drohnenbildern und Bodenbildern | NEIN | 2022-10-15 |  | Bewertung Anwendung 2 | NEIN | 2022-11-01 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
67516 | DN_2021_5681 | Digitale Klimabilanz SH | aktiv | 2022-03-31 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2902 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 500000 | 37000 | 18 | 2022-12-31 | 2021-07-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-07-01 |  | JA |  | 2022-02-28 |  | NEIN |  | 2022-04-30 |  | NEIN |  | 2022-06-30 |  | NEIN |  | 2022-12-01 |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 | 2022-12-31 | MEKUN
67517 | DN_2021_5723 | digitales Brückenerhaltungsmanagement | aktiv | 2022-03-14 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2902 | Berichtszeitraum 6 | grün | grün | grün | 875000 | 213373 | 55 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Geplanter Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Grundlegende Implementierung der Anwendung (Back- und Frontend) abgeschlossen | JA | 2021-12-17 | 2021-12-17 | Datenquellen Anbindung erfolgreich | JA | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Fertigstellung der Datenmodelle für die Use-Cases | NEIN | 2022-07-31 |  | Visualisierung der Use-Cases | NEIN | 2022-10-14 |  | Übergabe der Projekt-Produkte an den Produktiv-Betrieb | NEIN | 2022-12-09 |  | Geplantes Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
70831 | _2021_5709 | DigiCoaches für Kinder | aktiv | 2022-05-20 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2972 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 100 | 59 | 10 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 |  | JA |  | 2021-08-10 |  | JA |  | 2021-10-03 |  | JA |  | 2021-10-22 |  | JA |  | 2022-05-20 |  | NEIN |  | 2022-09-13 | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 | 2022-12-01 | MSJFSIG
70832 | _2021_5719 | Online-Datenbank UN-BRK (Behindertenrechtskonvention) | aktiv | 2022-05-25 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2972 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 70 | 0 | 30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2022-01-01 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
70833 | _2021_5717 | Medienkompetenzstrategie SH | aktiv | 2022-05-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2972 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 90 | 40 | 45 | 2022-12-31 | 2021-06-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-06-01 | Erteilung des Zuschlages | JA | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Vorstellung Entwurf Medienkompetenztag | JA | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Präsentation Leitlinie Medienkompetenzpreis | JA | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Ausschreibung und Zuschlag für Medienkompetenzstrategie | JA | 2022-04-01 | 2022-03-15 | Entwurf Medienkompetenzstrategie | NEIN | 2022-11-30 |  | Fertige Medienkompetenzstrategie 2025 | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
70834 | DLA_2021_6644 | Digitale Lehre der Medizin in der Universität zu Lübeck | aktiv | 2022-06-02 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2972 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | gelb | 350 | 110 | 30 | 2022-12-31 | 2021-11-01 | Projektstart | JA | 2021-11-01 | Anforderungen Nutzer*innen/Technik identifiziert | JA | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Auftragsvergabe bzw. Bestellvorgang abgeschlossen | NEIN | 2022-03-31 | 2022-06-30 | Technik einsatzbereit | NEIN | 2022-07-31 |  | Übergabe der Technik in den Regelbetrieb | NEIN | 2022-10-31 |  | Etablierung der Lehrevaluation und dauerhaftes Monitoring | NEIN | 2022-12-31 |  | Projektende | NEIN | 2022-12-31 |  | MBWFK
70835 | _2021_5711 | Blended-Learning für pädagogische Fachkräfte | aktiv | 2022-05-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2972 | Berichtszeitraum 7 | grün | gelb | grün | 50 | 31 | 50 | 2022-10-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Förderungsbeginn übergeordnetes Projekt | JA | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Vergabe und Abschluss Vertrag Dienstleister moodle-Plattform | JA | 2021-06-30 | 2021-06-08 | Installation Moodle Plattform und Grundfunktionen | JA | 2021-07-15 | 2021-07-01 | Moodle Plattform ist technisch und inhaltlich vollständig betriebsbereit (ohne Zertifikatsmodul) | JA | 2021-02-28 | 2022-02-25 | automatische Zertifikatsausstellung funktionstüchtig / Vernetzungsplattform etabliert | NEIN | 2022-06-15 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MSJFSIG
70836 | _2021_5689 | Digitale Lehre Polizei SH | aktiv | 2022-05-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2972 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | gelb | 65 | 0 | 70 | 2022-10-01 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 | Freigabe Projekt durch LA | JA | 2021-07-31 | 2021-06-28 | Vorlegung abgestimmter Systementwurf und Lasten-/ Pflichtenheft mit dem Auftraggeber | JA | 2021-09-30 | 2021-09-15 | Desingkonzept | JA | 2021-10-31 | 2021-10-29 | Prototyp | NEIN | 2022-07-30 |  | Gehärtete Anwendung | NEIN | 2022-08-22 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-01 |  | MIKWS
70837 | _2021_5718 | Prototyp einer App für Leichte Sprache und Partizipation | aktiv | 2022-05-23 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2972 | Berichtszeitraum 7 | grün | rot | grün | 230 | 9200 | 10 | 2022-10-07 | 2021-12-15 | Annahme des Angebotes von Dataport | JA | 2021-12-15 | Vertragserstellung und Unterzeichnung mit allen Partnern | NEIN | 2022-01-08 |  | V Arbeitspakete Universität zu Lübeck abgeschlossen | NEIN | 2022-03-11 |  | V Evaluation Capito Lösung und POC "NLP" auf Basis von KI | NEIN | 2022-08-05 |  | Entwicklung App und Test | NEIN | 2022-09-09 |  | Vergleich der Lösungen | NEIN | 2022-09-09 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-07 |  | Staatskanzlei ; MEKUN
70838 | _2021_5698 | Kommunale eSport-Infrastruktur SH | aktiv | 2022-05-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2972 | Berichtszeitraum 7 | grün | gelb | gelb | 252.5 | 88 | 50 | 2022-12-30 | 2021-03-14 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-14 | Start des Zuwendungsverfahrens | JA | 2021-10-24 | 2021-07-30 | Alle Zuwendungsanträge eingereicht | JA | 2022-02-04 | 2022-02-02 | Zuwendungsbescheid erstellt | JA | 2022-03-15 | 2022-02-25 | Umsetzungsphase gestartet | JA | 2022-04-29 | 2022-03-30 | Eröffnung/Abnahme der einzelnen E-Sport Zentren durch IV St | NEIN | 2022-12-16 |  | Gepl. Ende des Projekts - Möglichst alle fünf regionale E-Sport-Zentren nehmen ihre Arbeit auf | NEIN | 2022-12-30 |  | MIKWS
70839 | _2021_5724 | Handwerk 4.0 - Digitale Lehre für das Bauhandwerk | aktiv | 2022-05-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2972 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 227 | 105 | 46 | 2022-12-31 | 2021-08-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-08-01 | Projekt wurde initiiert | JA | 2021-07-31 | 2021-08-30 | Entscheidung über die Nutzung einer technischen Grundlage zur Erstellung einer Lernplattform | JA | 2021-10-31 | 2021-09-28 | arbeitsbereite und gelungene Lernplattform mit Ausbildungsinhalten des ersten Ausbildungsjahres im Bauhandwerk | JA | 2022-10-31 | 2021-09-28 | Beratungstool, Berichtsheft und erstes Berufsfeld in der Lernplattform inhaltlich vorerst abgeschlossen und durch erste Testläufe mit den Auszubildenden und den Ausbildern überprüft | NEIN | 2022-07-31 |  | alle Teammitglieder als Durchführende und Multiplikatoren geschult | NEIN | 2022-12-31 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
70840 | _2021_5725 | E-Learning für benachteiligte Jugendliche | aktiv | 2022-05-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 2972 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 350 | 350 | 100 | 2022-04-30 | 2021-05-03 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Projekt wurde initalisiert | JA | 2021-05-31 | 2021-05-28 | Erste Iteration abgeschlossen | JA | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Zweite Iteration abgeschlossen | JA | 2022-01-31 | 2021-11-30 |  | JA |  | 2022-01-31 |  | JA |  | 2022-04-30 | Gepl. Ende des Projekts | JA | 2022-04-30 | 2022-04-30 | MWVATT
70851 | MIV_2021_5703 | Datenbankrecherche in der Denkmalliste im Internet | aktiv | 2022-01-25 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 60 | 60 | 100 | 2022-01-06 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | JA | 2021-07-23 | 2021-07-13 | Design der Suchmaske ausgearbeitet | JA | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Daten für die Recherche stehen auf dem EFI-Server bereit | JA | 2021-09-30 | 2021-09-28 | Einbindung Prod-Link auf Homepage für sh.de | JA | 2022-01-06 | 2022-01-27 | X | NEIN |  |  | Produktivsetzung / Projektende | JA | 2022-01-06 | 2022-01-27 | MBWFK
70852 | MIV_2021_5683 | Open-Data-Bot | in Vorbereitung | 2022-04-14 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grau | grau | grau | 115000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2021-03-15 | gepl. Start des Projekts | NEIN | 2021-03-15 | Auftragsbestätigung | NEIN |  |  | Konzept | NEIN |  |  | Vergabe | NEIN |  |  | Proof of Concept | NEIN |  |  | Go-live | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
70853 | MIV_2021_5720 | Digitale Kabinettsakte | aktiv | 2022-05-20 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | rot | rot | 197 | 0 | 40 | 2023-02-24 | 2021-05-01 | Projektstart | JA | 2021-05-01 | Aktualisiertes Angebot von PDV liegt vor | NEIN | 2022-07-19 |  | Beauftragung PDV über Dataport erfolgt | NEIN | 2022-08-12 |  | Fertigstellung der Programmierung RC1 durch PDV | NEIN | 2022-09-30 |  | Test abgeschlossen | NEIN | 2022-11-15 |  | Pilotbetrieb in Ref. StK 20 | NEIN | 2023-01-06 |  | Projektende | NEIN | 2023-02-24 |  | Staatskanzlei
70854 | MIV_2021_5690 | Digitales Bezahlen bei der Polizei | aktiv | 2022-05-11 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | rot | 290 | 51 | 14 |  | 2021-05-01 | Gepl. Start des Vorprojekts | JA | 2021-05-01 | Arbeitsabläufen, technische Rahmenbedingungen, rechtliche Fragestellungen geschärft | JA | 2021-07-16 | 2021-07-16 | Ergebnisbericht fertig, Ende des Vorprojektes | JA | 2021-07-31 | 2021-07-31 | Start Umsetzungsprojekt mit Machbarkeitsstudie | JA | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Machbarkeitsstudie abgeschlossen | NEIN |  |  | Start der Umsetzungsphase | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN |  |  | MIKWS
70855 | MIV_2021_5678 | Relaunch Intranet Justiz | aktiv | 2022-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 303 | 54 | 70 | 2022-12-31 | 2021-04-05 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-04-05 | Initialisierung des Projekts | JA | 2021-05-31 | 2021-05-25 | Anforderungserhebung und Leistungsbeschreibung | JA | 2021-12-31 | 2021-09-26 | Vergabe der Leistungen anhand der Leistungsbeschreibung | JA | 2022-05-31 | 2022-05-01 | Herstellung der Betriebsbereitschaft | NEIN | 2022-11-30 |  | Schulung Redakteure | NEIN | 2022-12-01 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MJG
70856 | MIV_2021_5712 | Kita-Datenbank SH: Administrative Abwicklung der Kindertagespflege | aktiv | 2022-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 100 | 1 | 3 | 2022-10-31 | 2020-12-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2020-12-01 | Abschluss der Abstimmung mit örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe | NEIN | 2022-02-15 |  | Fertigstellung des Anforderungsprofils nach RS mit Entwicklern | NEIN | 2022-03-22 |  | Beendigung der Programmierarbeiten durch Netgo Berlin | NEIN | 2022-06-30 |  | Ende der Testphase | NEIN | 2022-08-31 |  | Einspielung auf die Echtumgebung der Kita-Datenbank | NEIN | 2022-10-04 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MSJFSIG
70857 | MIV_2021_5696 | Smartes Auftragsmanagement Kampfmittelinformationssystem | aktiv | 2022-05-25 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 581,375 | 450000 | 70 | 2022-10-31 | 2021-04-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Abschluss des Vergabeverfahrens | JA | 2021-07-31 | 2021-09-30 | Parameter für die KI und des Designs (Administration) festgelegt | JA | 2021-11-01 | 2021-12-17 | Datenbankstruktur und API umgesetzt/ Trainingsdaten aufgenommen/ Technologien implementiert | JA | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Prädiktion der Wartezeiten/ Trainingsdaten und Parameter evaluiert | NEIN | 2022-06-01 |  | Go-live/ Produktivbetrieb evaluiert | NEIN | 2022-10-01 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MIKWS
70858 | MIV_2021_5710 | Kita-Datenbank SH: Digitale Bedarfsplanung in der KiTa-Betreuung | aktiv | 2022-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | gelb | grün | 135000 | 1 | 10 | 2022-10-31 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 | Abstimmung des Projektinhalts (Anforderungsprofil) | JA | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Auftragsabstimmung | JA | 2022-03-15 | 2022-05-12 | Erhalt der Lieferungen zu den Erweiterungen zur Kita-DB | NEIN | 2022-08-01 |  | Abschluss der Testphase | NEIN | 2022-09-15 |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MSJFSIG
70859 | MIV_2021_5713 | Online-Terminvergabe im LAsD | aktiv | 2022-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | gelb | gelb | 125 | 1 | 65 | 2022-07-01 | 2021-08-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-08-01 | Vertragsabschluss /Kick-Off | JA | 2021-10-14 | 2021-11-01 | Erarbeitung Sollinfrastrukturkonzept | JA | 2022-02-28 | 2022-02-15 | Bereitstellung Verfahrensinfrastruktur | JA | 2022-04-22 | 2022-05-25 | Verfahrensinstallation | NEIN | 2022-05-20 |  | Durchführung und Evaluation Testlauf | NEIN | 2022-06-10 |  | Go-Live | NEIN | 2022-07-01 |  | MSJFSIG
70860 | MIV_2021_5702 | Leserechte für die Unteren Denkmalschutzbehörden in DISH | aktiv | 2022-05-25 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 36 | 16 | 80 | 2022-06-17 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | JA | 2021-07-02 | 2021-06-30 | Rollen- und Rechtekonzept liegt vor | JA | 2021-07-31 | 2021-07-21 | Benutzerverwaltung wurde erweitert um 14 Kreise | JA | 2022-03-11 | 2022-03-13 | Netzseitige Zugriffe auf das Produktionssystem sind eingerichtet | JA | 2022-04-08 | 2022-04-15 | Produktivsetzung der Fachanwendung | NEIN | 2022-06-03 |  | Zugriffe für UDs bestätigt möglich | NEIN | 2022-06-17 |  | MBWFK
70861 | MIV_2021_5699 | Virtuelles Wissensmanagement | aktiv | 2022-05-27 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | gelb | grün | 310 | 60000 | 35 | 2022-12-31 | 2021-03-12 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-12 | Abschluss Anforderungsanalyse | JA | 2021-12-23 | 2022-01-18 | Auswahl technische Lösung, Liefermethode, Lieferant | NEIN | 2022-02-28 |  | Abnahme MVP | NEIN | 2022-06-30 |  | Abnahme Endprodukt | NEIN | 2022-10-31 |  | Durchgeführte Schulungen & Rollout | NEIN | 2021-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
70862 | MIV_2021_5685 | PalomA - Papierlose mobile Akten | aktiv | 2022-05-20 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 660 | 82 | 50 | 2022-12-30 | 2021-05-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-01 | Linienorganisation (ORK) ist informiert | JA | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Bedarfe erhoben und priorisiert | JA | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Vetragsabschluss mit Dataport | JA | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Auswahl Scan-Dienstleister | JA | 2022-04-30 | 2022-04-06 | Registraturen der betroffenen Behörden sind digitalisiert | NEIN | 2022-11-15 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-30 |  | MEKUN
70863 | MIV_2021_5695 | geobAsis SH | aktiv | 2022-05-27 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 150 | 98 | 55 | 2022-09-30 | 2021-01-04 | Start des Digitalisierungsprojekts | JA | 2021-01-04 | Bereitstellung /Abnahme DHK | JA | 2021-03-31 | 2021-03-31 | Bereitstellung /Abnahme VI-Migration | JA | 2021-09-30 | 2021-04-01 | Bereitstellung /Abnahme HYPE Editor | JA | 2021-09-30 | 2021-04-01 | Abnahme/Funktionstest des Workflow | JA | 2021-09-30 | 2021-04-01 | Pilotierung: TN Abgleich | NEIN | 2022-09-30 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-09-30 |  | MIKWS
70864 | MIV_2021_5704 | Interaktive Denkmalkarte SH | aktiv | 2022-05-23 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 119 | 5 | 35 | 2022-12-30 | 2021-03-10 | Projektstart | JA | 2021-03-10 | Grobkonzept: Infrastruktur- und Service-Komponenten | JA | 2021-06-30 | 3021-06-30 | Grobkonzept: Objekt-Info Abruf (Inhalt, Funktionen, Design) | JA | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Aktive Testversion: Karten-Dienste | NEIN | 2022-06-30 |  | Aktive Testversion: Karten-Anwendung | NEIN | 2022-06-30 |  | Aktive Testversion: Mobile Karten-Nutzung, DANord Themenportal (zusätzlich-optional) | NEIN | 2022-06-30 |  | Projektende (einschl. finaler Produktivsetzung aller Komponenten) | NEIN | 2022-12-30 |  | MBWFK
70865 | MIV_2021_5715 | LAsD-Chatbot | aktiv | 2022-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 280 | 0 | 95 | 2022-08-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Vertragsabschluss | JA | 2021-09-01 | 2021-08-02 | Kick-Off | JA | 2021-10-15 | 2021-09-01 | Erste Inhalte | JA | 2021-11-15 | 2021-11-16 | GoLive | JA | 2022-02-01 | 2022-02-21 | Evaluation Betrieb und Training zusätzlicher Inhalte | JA | 2022-05-31 | 2022-05-19 | Inbetriebnahme Produktivumgebung | NEIN | 2022-08-31 |  | MSJFSIG
70866 | MIV_2021_5721 | Kompetenznavigator Digitalisierung | aktiv | 2022-06-01 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 270 | 33 | 55 | 2022-12-31 | 2021-01-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-01-01 | Erster Prototyp | JA | 2022-02-01 | 2021-08-15 | Kompetenzmodell | JA | 2022-02-01 | 2021-12-16 | Aufsetzung des dChatbots | JA | 2022-05-20 | 2022-03-31 | Pflege des Redaktionsystems | NEIN | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Beta-Testing / Training | NEIN | 2022-08-01 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
70867 | MIV_2021_5677 | eGefangenenpersonalakte | aktiv | 2022-05-25 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | rot | gelb | gelb | 545,345 | 36 | 5 | 2022-12-23 | 2021-03-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Genehmigung des Projektauftrags | JA | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Abschluss Erstgespräche / weiteres Vorgehen | JA | 2021-06-07 | 2021-06-07 | Abschluss Prozesserhebung Pilot | NEIN | 2022-05-31 |  | Prozesserhebung übrige Anstalten | NEIN | 2022-10-31 |  | Abstimmungen mit eJustiz, Fachverfahren, Hersteller | NEIN | 2022-11-30 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-23 |  | MJG
70868 | MIV_2021_5686 | Abschied vom Papier | aktiv | 2022-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 890 | 96 | 40 | 2022-12-31 | 2021-03-01 |  | JA | 2021-03-01 | Kick-Off | JA | 2021-08-24 | 2021-08-24 | Ist-Analyse abgeschlossen | JA | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Konzeptionierung der Maßnahmen abgeschlossen | JA | 2022-03-01 | 2022-03-01 | eAkten-Nutzung in den Sachgebieten etabliert | NEIN | 2022-09-01 |  | Frühes Scannen eingeführt | NEIN | 2022-11-01 |  | Gepl. Ende | NEIN | 2022-12-31 |  | Finanzministerium
70869 | MIV_2021_5684 | Reproducible Analytical Pipelines in der Verwaltung | aktiv | 2022-05-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 2973 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 144000 | 80 | 50 | 2022-12-31 | 2021-11-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-11-01 | Vorbereitung/Anforderungserhebung | JA | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Arbeitsfähigkeit herstellen | JA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pilot 1 - ZuFiSH Analyse umgesetzt | NEIN | 2022-10-31 |  | Pilot 2 - Schul-Datenblatt SH umgesetzt | NEIN | 2022-10-31 |  | Evaluation liegt vor | NEIN | 2022-12-31 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
70889 | DLR_2021_5714 | Smart Health im ländlichen Raum | aktiv | 2022-05-20 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2974 | Berichtszeitraum 7 | grün | gelb | grün | 269 | 101 | 55 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Gute Praxis | JA | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Konzept-Workshop mit Expert:innen- / Akteurs- / Bürger:innen-Input | JA | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Auswahl Lösungen | NEIN | 2022-06-30 |  | User:innen-Feedback - Abschluss wissenschaftliche Begleitung | NEIN | 2022-12-31 |  | Strategie - Umsetzungskonzept - Grundlagen für Übertragung i. d. ländlichen Räume | NEIN | 2022-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MSJFSIG
70890 | DLR_2021_5682 | Digitalisierung der Cross Compliance Kontrollen (CC-Kontrollen) | aktiv | 2022-05-31 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2974 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 340 | 111 | 35 | 2022-12-15 | 2021-11-08 | Projektvorbereitungsphase | JA | 2021-11-08 | Auswahl TOP 10 Rechtsakte/Start Konzeptionsphase | JA | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Auswahl TOP 5 Rechtsakte | JA | 2022-02-10 | 2022-02-02 | Konzeptpapier/Auswahl Rechtsakt Prototyp | JA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Zwischenabnahme Prototyp | NEIN | 2022-06-30 |  | Endabnahme Prototyp/Start Abschlussphase | NEIN | 2022-11-01 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-15 |  | MEKUN
70891 | DLR_2021_5701 | Webportal für bürgerliches Engagement und Forschung | aktiv | 2022-05-31 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2974 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 202 | 152 | 65 | 2022-11-30 | 2021-04-01 | Projektbeginn | JA | 2021-04-01 | Aufgaben- und Anforderungsklärung | JA | 2021-05-31 | 2021-05-20 | Beschaffung IT-Dienstleistungen Hauptgewerk und Software | JA | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Finalisierung Konzept inkl. Pflichtenheft Hauptgewerk | JA | 2021-11-12 | 2021-11-12 | Abschluss Feinabstimmungen Umsetzungskonzept | JA | 2022-03-04 | 2022-03-02 | Produktivsetzung Gesamtsystem | NEIN | 2022-11-11 |  | Projektende | NEIN | 2022-11-30 |  | MBWFK
70892 | DLR_2021_5700 | Kultureinrichtungen – Fit für die digitale Zukunft | aktiv | 2022-06-03 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 2974 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 225 | 82 | 10 | 2022-12-31 | 2021-07-05 | Richtlinie veröffentlicht und Start des Projekts | JA | 2021-07-05 | Auftaktworkshop Teilprojekt | JA | 2021-09-29 | 2021-09-29 | Start Antragsberatung durch Dataport | JA | 2021-10-01 | 2021-09-30 | Einsatzbereite Installation der Software Kitodo für das Teilprojekt | JA | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Prüfung der Anzahl der bis dahin eingegangene Anträge und ggf. Nachsteuerung | JA | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Reflexionsworkshop – Lessons learned / Präsentation erster Ergebnisse Teilprojekt | NEIN | 2022-09-30 |  | Ende Gesamtprojekt | NEIN | 2022-12-31 |  | MBWFK
70897 | DN_2021_5694 | Geschlechterneutrale KI | aktiv | 2022-05-28 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2976 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 90 | 17760 | 30 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Pojekts | JA | 2021-03-01 | Technische und rechtliche Grundlagen | JA | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Empfehlungen sichten (allgemein) | NEIN | 2022-01-31 | 2022-04-30 | Transferieren der Empfehlungen auf Geschlechterdiskriminierung | NEIN | 2022-05-31 |  | Empfehlungen formulieren + Rücksprache mit der Praxis | NEIN | 2022-09-30 |  | Überarbeiten und Fertigstellen des Reports | NEIN | 2022-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
70898 | DN_2021_5681 | Digitale Klimabilanz SH | aktiv | 2022-05-12 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2976 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 495.000 | 76050 | 18 | 2022-12-31 | 2021-07-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-07-01 | Auftragsklärung beendet | JA | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Entwicklungsphase I | JA | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Entwicklungsphase II | NEIN | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Ende eHdB | NEIN | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 | 2022-12-31 | MEKUN
70899 | DN_2021_5679 | BOLKI2go | aktiv | 2022-05-30 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2976 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | gelb | 461 | 210 | 55 | 2022-12-31 | 2021-05-03 | Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Funktionsfähige Anwendung 1/Prototyp/MVP | JA | 2021-07-22 | 2021-07-29 | Bewertung Anwendung 1 | JA | 2021-12-24 | 2022-02-25 | Datenaufnahme (Kamera und Drohnenbilder) /Schnittstelle verbessern | NEIN | 2022-10-01 |  | Test mit Drohnenbildern und Bodenbildern | NEIN | 2022-10-15 |  | Bewertung Anwendung 2 | NEIN | 2022-11-01 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
70900 | DN_2021_5723 | digitales Brückenerhaltungsmanagement | aktiv | 2022-05-30 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 2976 | Berichtszeitraum 7 | grün | grün | grün | 875000 | 213373 | 65 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Geplanter Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Grundlegende Implementierung der Anwendung (Back- und Frontend) abgeschlossen | JA | 2021-12-17 | 2021-12-17 | Datenquellen Anbindung erfolgreich | JA | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Fertigstellung der Datenmodelle für die Use-Cases | NEIN | 2022-07-31 |  | Visualisierung der Use-Cases | NEIN | 2022-10-14 |  | Übergabe der Projekt-Produkte an den Produktiv-Betrieb | NEIN | 2022-12-09 |  | Geplantes Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
76257 | _2021_5689 | Digitale Lehre Polizei SH | aktiv | 2022-07-29 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 3071 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | gelb | 65 | 0 | 75 | 2022-10-01 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 | Freigabe Projekt durch LA | JA | 2021-07-31 | 2021-06-28 | Vorlegung abgestimmter Systementwurf und Lasten-/ Pflichtenheft mit dem Auftraggeber | JA | 2021-09-30 | 2021-09-15 | Desingkonzept | JA | 2021-10-31 | 2021-10-29 | Prototyp | NEIN | 2022-07-30 | 2022-08-31 | Gehärtete Anwendung | NEIN | 2022-08-22 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-01 |  | MIKWS
76258 | _2021_5725 | E-Learning für benachteiligte Jugendliche | aktiv | 2022-05-31 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 3071 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 350 | 350 | 100 | 2022-04-30 | 2021-05-03 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Projekt wurde initalisiert | JA | 2021-05-31 | 2021-05-28 | Erste Iteration abgeschlossen | JA | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Zweite Iteration abgeschlossen | JA | 2022-01-31 | 2021-11-30 |  | JA |  | 2022-01-31 |  | JA |  | 2022-04-30 | Gepl. Ende des Projekts | JA | 2022-04-30 | 2022-04-30 | MWVATT
76259 | _2021_5717 | Medienkompetenzstrategie SH | aktiv | 2022-08-01 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 3071 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 90 | 40 | 45 | 2022-12-31 | 2021-06-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-06-01 | Erteilung des Zuschlages | JA | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Vorstellung Entwurf Medienkompetenztag | JA | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Präsentation Leitlinie Medienkompetenzpreis | JA | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Ausschreibung und Zuschlag für Medienkompetenzstrategie | JA | 2022-04-01 | 2022-03-15 | Entwurf Medienkompetenzstrategie | NEIN | 2022-11-30 |  | Fertige Medienkompetenzstrategie 2025 | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
76260 | _2021_5719 | Online-Datenbank UN-BRK (Behindertenrechtskonvention) | aktiv | 2022-08-04 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 3071 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 70 | 20 | 30 | 2022-11-30 | 2022-01-01 | Gepl. Start des Projekts | NEIN | 2022-01-01 | Anbindung der Entwicklungsumgebung an das Zugangs- und Autorisierungssystems | JA | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Fertigstellung Front-und Backend | JA | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Vorstellung Prototyp | JA | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Bereitstellung der Testsysteme | JA | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Abnahme Datenbank | NEIN | 2022-11-01 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-11-30 |  | Staatskanzlei
76261 | _2021_5718 | Prototyp einer App für Leichte Sprache und Partizipation | aktiv | 2022-07-07 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 3071 | Berichtszeitraum 8 | grün | gelb | grün | 230 | 17 | 30 | 2022-10-07 | 2021-12-15 | Annahme des Angebotes von Dataport | JA | 2021-12-15 | Vertragserstellung und Unterzeichnung mit allen Partnern | NEIN | 2022-01-08 |  | V Arbeitspakete Universität zu Lübeck abgeschlossen | NEIN | 2022-03-11 |  | V Evaluation Capito Lösung und POC "NLP" auf Basis von KI | NEIN | 2022-08-05 |  | Entwicklung App und Test | NEIN | 2022-09-09 |  | Vergleich der Lösungen | NEIN | 2022-09-09 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-07 |  | Staatskanzlei
76262 | DLA_2021_6644 | Digitale Lehre der Medizin in der Universität zu Lübeck | aktiv | 2022-08-02 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 3071 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | gelb | 350 | 133 | 50 | 2022-12-31 | 2021-11-01 | Projektstart | JA | 2021-11-01 | Anforderungen Nutzer*innen/Technik identifiziert | JA | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Auftragsvergabe bzw. Bestellvorgang abgeschlossen | NEIN | 2022-03-31 | 2022-08-31 | Technik einsatzbereit | NEIN | 2022-07-31 |  | Übergabe der Technik in den Regelbetrieb | NEIN | 2022-10-31 |  | Etablierung der Lehrevaluation und dauerhaftes Monitoring | NEIN | 2022-12-31 |  | Projektende | NEIN | 2022-12-31 |  | MBWFK
76263 | _2021_5711 | Blended-Learning für pädagogische Fachkräfte | aktiv | 2022-07-26 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 3071 | Berichtszeitraum 8 | grün | gelb | grün | 50 | 31 | 50 | 2022-10-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Förderungsbeginn übergeordnetes Projekt | JA | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Vergabe und Abschluss Vertrag Dienstleister moodle-Plattform | JA | 2021-06-30 | 2021-06-08 | Installation Moodle Plattform und Grundfunktionen | JA | 2021-07-15 | 2021-07-01 | Moodle Plattform ist technisch und inhaltlich vollständig betriebsbereit (ohne Zertifikatsmodul) | JA | 2021-02-28 | 2022-02-25 | automatische Zertifikatsausstellung funktionstüchtig / Vernetzungsplattform etabliert | NEIN | 2022-06-15 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MSJFSIG
76264 | _2021_5724 | Handwerk 4.0 - Digitale Lehre für das Bauhandwerk | aktiv | 2022-07-30 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 3071 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 227 | 134 | 59 | 2022-12-31 | 2021-08-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-08-01 | Projekt wurde initiiert | JA | 2021-07-31 | 2021-08-30 | Entscheidung über die Nutzung einer technischen Grundlage zur Erstellung einer Lernplattform | JA | 2021-10-31 | 2021-09-28 | arbeitsbereite und gelungene Lernplattform mit Ausbildungsinhalten des ersten Ausbildungsjahres im Bauhandwerk | JA | 2022-10-31 | 2021-09-28 | Beratungstool, Berichtsheft und erstes Berufsfeld in der Lernplattform inhaltlich vorerst abgeschlossen und durch erste Testläufe mit den Auszubildenden und den Ausbildern überprüft | JA | 2022-07-31 |  | alle Teammitglieder als Durchführende und Multiplikatoren geschult | NEIN | 2022-12-31 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT
76265 | _2021_5698 | Kommunale eSport-Infrastruktur SH | aktiv | 2022-07-07 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 3071 | Berichtszeitraum 8 | grün | gelb | gelb | 252.500,00 | 88 | 50 | 2022-12-30 | 2021-03-14 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-14 | Start des Zuwendungsverfahrens | JA | 2021-10-24 | 2021-07-30 | Alle Zuwendungsanträge eingereicht | JA | 2022-02-04 | 2022-02-02 | Zuwendungsbescheid erstellt | JA | 2022-03-15 | 2022-02-25 | Umsetzungsphase gestartet | JA | 2022-04-29 | 2022-03-30 | Eröffnung/Abnahme der einzelnen E-Sport Zentren durch IV St | NEIN | 2022-12-16 |  | Gepl. Ende des Projekts - Möglichst alle fünf regionale E-Sport-Zentren nehmen ihre Arbeit auf | NEIN | 2022-12-30 |  | MIKWS
76266 | _2021_5709 | DigiCoaches für Kinder | aktiv | 2022-07-22 | Digitales Lernen und Arbeiten | 160 | HF_DLA | 3071 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 100 | 59 | 10 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 |  | JA |  | 2021-08-10 |  | JA |  | 2021-10-03 |  | JA |  | 2021-10-22 |  | JA |  | 2022-05-20 |  | NEIN |  | 2022-09-13 | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 | 2022-12-01 | MSJFSIG
76277 | MIV_2021_5678 | Relaunch Intranet Justiz | aktiv | 2022-07-07 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 303,500 | 54 | 70 | 2022-12-31 | 2021-04-05 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-04-05 | Initialisierung des Projekts | JA | 2021-05-31 | 2021-05-25 | Anforderungserhebung und Leistungsbeschreibung | JA | 2021-12-31 | 2021-09-26 | Vergabe der Leistungen anhand der Leistungsbeschreibung | JA | 2022-05-31 | 2022-05-01 | Herstellung der Betriebsbereitschaft | NEIN | 2022-11-30 |  | Schulung Redakteure | NEIN | 2022-12-01 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MJG
76278 | MIV_2021_5702 | Leserechte für die Unteren Denkmalschutzbehörden in DISH | aktiv | 2022-07-26 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 36 | 36 | 100 | 2022-06-17 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | JA | 2021-07-02 | 2021-06-30 | Rollen- und Rechtekonzept liegt vor | JA | 2021-07-31 | 2021-07-21 | Benutzerverwaltung wurde erweitert um 14 Kreise | JA | 2022-03-11 | 2022-03-13 | Netzseitige Zugriffe auf das Produktionssystem sind eingerichtet | JA | 2022-04-08 | 2022-04-15 | Produktivsetzung der Fachanwendung | JA | 2022-06-03 | 2022-06-14 | Zugriffe für UDs bestätigt möglich | JA | 2022-06-17 | 2022-06-30 | MBWFK
76279 | MIV_2021_5721 | Kompetenznavigator Digitalisierung | aktiv | 2022-08-01 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 270 | 33 | 58 | 2022-12-31 | 2021-01-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-01-01 | Erster Prototyp | JA | 2022-02-01 | 2021-08-15 | Kompetenzmodell | JA | 2022-02-01 | 2021-12-16 | Aufsetzung des dChatbots | JA | 2022-05-20 | 2022-03-31 | Pflege des Redaktionsystems | NEIN | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Beta-Testing / Training | NEIN | 2022-08-01 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | Staatskanzlei
76280 | MIV_2021_5695 | geobAsis SH | aktiv | 2022-07-31 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 150 | 98 | 55 | 2022-09-30 | 2021-01-04 | Start des Digitalisierungsprojekts | JA | 2021-01-04 | Bereitstellung /Abnahme DHK | JA | 2021-03-31 | 2021-03-31 | Bereitstellung /Abnahme VI-Migration | JA | 2021-09-30 | 2021-04-01 | Bereitstellung /Abnahme HYPE Editor | JA | 2021-09-30 | 2021-04-01 | Abnahme/Funktionstest des Workflow | JA | 2021-09-30 | 2021-04-01 | Pilotierung: TN Abgleich | NEIN | 2022-09-30 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-09-30 |  | MIKWS
76281 | MIV_2021_5686 | Abschied vom Papier | aktiv | 2022-08-02 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 890 | 127 | 60 | 2022-12-31 | 2021-03-01 |  | JA | 2021-03-01 | Kick-Off | JA | 2021-08-24 | 2021-08-24 | Ist-Analyse abgeschlossen | JA | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Konzeptionierung der Maßnahmen abgeschlossen | JA | 2022-03-01 | 2022-03-01 | eAkten-Nutzung in den Sachgebieten etabliert | NEIN | 2022-09-01 |  | Frühes Scannen eingeführt | NEIN | 2022-11-01 |  | Gepl. Ende | NEIN | 2022-12-31 |  | Finanzministerium
76282 | MIV_2021_5685 | PalomA - Papierlose mobile Akten | aktiv | 2022-07-15 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | gelb | grün | 660 | 119 | 60 | 2022-12-30 | 2021-05-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-05-01 | Linienorganisation (ORK) ist informiert | JA | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Bedarfe erhoben und priorisiert | JA | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Vetragsabschluss mit Dataport | JA | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Auswahl Scan-Dienstleister | JA | 2022-04-30 | 2022-04-06 | Registraturen der betroffenen Behörden sind digitalisiert | NEIN | 2022-11-15 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-30 |  | MEKUN
76283 | MIV_2021_5684 | Reproducible Analytical Pipelines in der Verwaltung | aktiv | 2022-07-15 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 144000 | 100 | 60 | 2022-12-31 | 2021-11-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-11-01 | Vorbereitung/Anforderungserhebung | JA | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Arbeitsfähigkeit herstellen | JA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pilot 1 - ZuFiSH Analyse umgesetzt | NEIN | 2022-10-31 |  | Pilot 2 - Schul-Datenblatt SH umgesetzt | NEIN | 2022-10-31 |  | Evaluation liegt vor | NEIN | 2022-12-31 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
76284 | MIV_2021_5677 | eGefangenenpersonalakte | aktiv | 2022-07-27 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | rot | gelb | gelb | 545 | 106 | 5 | 2022-12-23 | 2021-03-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Genehmigung des Projektauftrags | JA | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Abschluss Erstgespräche / weiteres Vorgehen | JA | 2021-06-07 | 2021-06-07 | Abschluss Prozesserhebung Pilot | JA | 2022-05-31 |  | Prozesserhebung übrige Anstalten | NEIN | 2022-10-31 |  | Abstimmungen mit eJustiz, Fachverfahren, Hersteller | NEIN | 2022-11-30 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-23 |  | MJG
76285 | MIV_2021_5715 | LAsD-Chatbot | aktiv | 2022-07-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 280 | 0 | 96 | 2022-08-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-01 | Vertragsabschluss | JA | 2021-09-01 | 2021-08-02 | Kick-Off | JA | 2021-10-15 | 2021-09-01 | Erste Inhalte | JA | 2021-11-15 | 2021-11-16 | GoLive | JA | 2022-02-01 | 2022-02-21 | Evaluation Betrieb und Training zusätzlicher Inhalte | JA | 2022-05-31 | 2022-05-19 | Inbetriebnahme Produktivumgebung | NEIN | 2022-08-31 |  | MSJFSIG
76286 | MIV_2021_5710 | Kita-Datenbank SH: Digitale Bedarfsplanung in der KiTa-Betreuung | aktiv | 2022-07-27 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 135000 | 1 | 10 | 2022-12-30 | 2021-02-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-02-01 | Abstimmung des Projektinhalts (Anforderungsprofil) | JA | 2022-02-15 | 2022-02-16 | Auftragsabstimmung | JA | 2022-03-15 | 2022-05-12 | Erhalt der Lieferungen zu den Erweiterungen zur Kita-DB | NEIN | 2022-11-25 |  | Abschluss der Testphase | NEIN | 2022-12-09 |  |  | NEIN |  |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-30 |  | MSJFSIG
76287 | MIV_2021_5712 | Kita-Datenbank SH: Administrative Abwicklung der Kindertagespflege | aktiv | 2022-07-19 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | gelb | grün | 100 | 1 | 3 | 2022-10-31 | 2020-12-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2020-12-01 | Abschluss der Abstimmung mit örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe | NEIN | 2022-02-15 |  | Fertigstellung des Anforderungsprofils nach RS mit Entwicklern | NEIN | 2022-03-22 |  | Beendigung der Programmierarbeiten durch Netgo Berlin | NEIN | 2022-06-30 |  | Ende der Testphase | NEIN | 2022-08-31 |  | Einspielung auf die Echtumgebung der Kita-Datenbank | NEIN | 2022-10-04 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MSJFSIG
76288 | MIV_2021_5690 | Digitales Bezahlen bei der Polizei | aktiv | 2022-08-02 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | gelb | 290 | 53 | 20 |  | 2021-05-01 | Gepl. Start des Vorprojekts | JA | 2021-05-01 | Arbeitsabläufen, technische Rahmenbedingungen, rechtliche Fragestellungen geschärft | JA | 2021-07-16 | 2021-07-16 | Ergebnisbericht fertig, Ende des Vorprojektes | JA | 2021-07-31 | 2021-07-31 | Start Umsetzungsprojekt mit Machbarkeitsstudie | JA | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Machbarkeitsstudie abgeschlossen | JA | 2022-07-01 |  | Start des Konzeptionierungsprojektes | NEIN | 2022-07-11 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN |  |  | MIKWS
76289 | MIV_2021_5703 | Datenbankrecherche in der Denkmalliste im Internet | aktiv | 2022-01-25 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 60 | 60 | 100 | 2022-01-06 | 2021-03-01 | Projektstart | JA | 2021-03-01 | Anforderungen sind in JIRA erfasst | JA | 2021-07-23 | 2021-07-13 | Design der Suchmaske ausgearbeitet | JA | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Daten für die Recherche stehen auf dem EFI-Server bereit | JA | 2021-09-30 | 2021-09-28 | Einbindung Prod-Link auf Homepage für sh.de | JA | 2022-01-06 | 2022-01-27 | X | NEIN |  |  | Produktivsetzung / Projektende | JA | 2022-01-06 | 2022-01-27 | MBWFK
76290 | MIV_2021_5696 | Smartes Auftragsmanagement Kampfmittelinformationssystem | aktiv | 2022-07-29 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 581 | 450000 | 80 | 2022-10-31 | 2021-04-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Abschluss des Vergabeverfahrens | JA | 2021-07-31 | 2021-09-30 | Parameter für die KI und des Designs (Administration) festgelegt | JA | 2021-11-01 | 2021-12-17 | Datenbankstruktur und API umgesetzt/ Trainingsdaten aufgenommen/ Technologien implementiert | JA | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Prädiktion der Wartezeiten/ Trainingsdaten und Parameter evaluiert | JA | 2022-06-01 |  | Go-live/ Produktivbetrieb evaluiert | NEIN | 2022-10-01 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-10-31 |  | MIKWS
76291 | MIV_2021_5683 | Open-Data-Bot | in Vorbereitung | 2022-07-07 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 115000 | -1 | 15 | 2022-12-31 | 2021-03-15 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-15 | Herstellung der Arbeitsfähigkeit | JA | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Umsetzung eines 1. Anwendungsfalles | JA | 2022-07-15 | 2022-06-15 | Umsetzung weiterer Anwendungsfälle | NEIN | 2022-08-31 |  | Nutzertest | NEIN | 2022-09-14 |  | Go-live | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
76292 | MIV_2021_5720 | Digitale Kabinettsakte | aktiv | 2022-07-12 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | rot | rot | 197 | 0 | 40 | 2023-02-24 | 2021-05-01 | Projektstart | JA | 2021-05-01 | Aktualisiertes Angebot von PDV liegt vor | NEIN | 2022-07-19 |  | Beauftragung PDV über Dataport erfolgt | NEIN | 2022-08-12 |  | Fertigstellung der Programmierung RC1 durch PDV | NEIN | 2022-09-30 |  | Test abgeschlossen | NEIN | 2022-11-15 |  | Pilotbetrieb in Ref. StK 20 | NEIN | 2023-01-06 |  | Projektende | NEIN | 2023-02-24 |  | Staatskanzlei
76293 | MIV_2021_5699 | Virtuelles Wissensmanagement | aktiv | 2022-07-13 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | gelb | grün | 310,000 | 80 | 35 | 2022-12-31 | 2021-03-12 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-03-12 | Abschluss Anforderungsanalyse | JA | 2021-12-23 | 2022-01-18 | Auswahl technische Lösung, Liefermethode, Lieferant | NEIN | 2022-08-15 | 2022-08-14 |  | NEIN |  | 2022-12-31 |  | NEIN |  |  |  | NEIN |  |  | Abnahme MVP | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
76294 | MIV_2021_5704 | Interaktive Denkmalkarte SH | aktiv | 2022-07-29 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 119 | 6 | 35 | 2022-12-30 | 2021-03-10 | Projektstart | JA | 2021-03-10 | Grobkonzept: Infrastruktur- und Service-Komponenten | JA | 2021-06-30 | 3021-06-30 | Grobkonzept: Objekt-Info Abruf (Inhalt, Funktionen, Design) | JA | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Aktive Testversion: Karten-Dienste | NEIN | 2022-09-30 |  | Aktive Testversion: Karten-Anwendung | NEIN | 2022-10-30 |  | Aktive Testversion: Mobile Karten-Nutzung, DANord Themenportal (zusätzlich-optional) | NEIN | 2022-11-11 |  | Projektende (einschl. finaler Produktivsetzung aller Komponenten) | NEIN | 2022-12-30 |  | MBWFK
76295 | MIV_2021_5713 | Online-Terminvergabe im LAsD | aktiv | 2022-07-28 | Moderne und innovative Verwaltung | 158 | HV_MIV | 3072 | Berichtszeitraum 8 | grün | gelb | gelb | 125 | 1 | 75 | 2022-07-01 | 2021-08-01 | Gepl. Start des Projekts | JA | 2021-08-01 | Vertragsabschluss /Kick-Off | JA | 2021-10-14 | 2021-11-01 | Erarbeitung Sollinfrastrukturkonzept | JA | 2022-02-28 | 2022-02-15 | Bereitstellung Verfahrensinfrastruktur | JA | 2022-04-22 | 2022-05-25 | Verfahrensinstallation | JA | 2022-05-20 | 2022-07-01 | Durchführung und Evaluation Testlauf | NEIN | 2022-06-10 |  | Go-Live | NEIN | 2022-07-01 |  | MSJFSIG
76315 | DLR_2021_5701 | Webportal für bürgerliches Engagement und Forschung | aktiv | 2022-07-29 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 3073 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 202 | 160 | 74 | 2022-11-30 | 2021-04-01 | Projektbeginn | JA | 2021-04-01 | Aufgaben- und Anforderungsklärung | JA | 2021-05-31 | 2021-05-20 | Beschaffung IT-Dienstleistungen Hauptgewerk und Software | JA | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Finalisierung Konzept inkl. Pflichtenheft Hauptgewerk | JA | 2021-11-12 | 2021-11-12 | Abschluss Feinabstimmungen Umsetzungskonzept | JA | 2022-03-04 | 2022-03-02 | Produktivsetzung Gesamtsystem | NEIN | 2022-11-11 |  | Projektende | NEIN | 2022-11-30 |  | MBWFK
76316 | DLR_2021_5714 | Smart Health im ländlichen Raum | aktiv | 2022-07-20 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 3073 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 269 | 101 | 66 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Gute Praxis | JA | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Konzept-Workshop mit Expert:innen- / Akteurs- / Bürger:innen-Input | JA | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Auswahl Lösungen | NEIN | 2022-09-27 |  | User:innen-Feedback - Abschluss wissenschaftliche Begleitung | NEIN | 2022-12-31 |  | Strategie - Umsetzungskonzept - Grundlagen für Übertragung i. d. ländlichen Räume | NEIN | 2022-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MSJFSIG
76317 | DLR_2021_5682 | Digitalisierung der Cross Compliance Kontrollen (CC-Kontrollen) | aktiv | 2022-07-07 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 3073 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 340 | 114 | 40 | 2022-12-15 | 2021-11-08 | Projektvorbereitungsphase | JA | 2021-11-08 | Auswahl TOP 10 Rechtsakte/Start Konzeptionsphase | JA | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Konzeptpapier/Auswahl Rechtsakt Prototyp | JA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Abnahme Design/Freigabe Entwicklung | JA | 2022-06-08 | 2022-06-08 | LA Zwischenstand Feinkonzept | NEIN | 2022-08-18 |  | Endabnahme Feinkonzept/Start Abschlussphase | NEIN | 2022-11-15 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-15 |  | MEKUN
76318 | DLR_2021_5700 | Kultureinrichtungen – Fit für die digitale Zukunft | aktiv | 2022-07-21 | Digitalisierung ländlicher Räume | 154 | HF_DLR | 3073 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 225 | 95 | 10 | 2022-12-31 | 2021-07-05 | Richtlinie veröffentlicht und Start des Projekts | JA | 2021-07-05 | Auftaktworkshop Teilprojekt | JA | 2021-09-29 | 2021-09-29 | Start Antragsberatung durch Dataport | JA | 2021-10-01 | 2021-09-30 | Einsatzbereite Installation der Software Kitodo für das Teilprojekt | JA | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Prüfung der Anzahl der bis dahin eingegangene Anträge und ggf. Nachsteuerung | JA | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Reflexionsworkshop – Lessons learned / Präsentation erster Ergebnisse Teilprojekt | NEIN | 2022-09-30 |  | Ende Gesamtprojekt | NEIN | 2022-12-31 |  | MBWFK
76323 | DN_2021_5679 | BOLKI2go | aktiv | 2022-07-08 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 3075 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | gelb | 461 | 230 | 55 | 2022-12-31 | 2021-05-03 | Start des Projekts | JA | 2021-05-03 | Funktionsfähige Anwendung 1/Prototyp/MVP | JA | 2021-07-22 | 2021-07-29 | Bewertung Anwendung 1 | JA | 2021-12-24 | 2022-02-25 | Datenaufnahme (Kamera und Drohnenbilder) /Schnittstelle verbessern | NEIN | 2022-10-01 |  | Test mit Drohnenbildern und Bodenbildern | NEIN | 2022-10-15 |  | Bewertung Anwendung 2 | NEIN | 2022-11-01 |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MEKUN
76324 | DN_2021_5694 | Geschlechterneutrale KI | aktiv | 2022-07-21 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 3075 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 90 | 17760 | 50 | 2022-12-31 | 2021-03-01 | Gepl. Start des Pojekts | JA | 2021-03-01 | Technische und rechtliche Grundlagen | JA | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Empfehlungen sichten (allgemein) | NEIN | 2022-01-31 | 2022-04-30 | Transferieren der Empfehlungen auf Geschlechterdiskriminierung | NEIN | 2022-05-31 |  | Empfehlungen formulieren + Rücksprache mit der Praxis | NEIN | 2022-09-30 |  | Überarbeiten und Fertigstellen des Reports | NEIN | 2022-12-31 |  | Gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MIKWS
76325 | DN_2021_5681 | Digitale Klimabilanz SH | aktiv | 2022-07-11 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 3075 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 400000 | 127000 | 60 | 2022-12-31 | 2021-07-01 | gepl. Start des Projekts | JA | 2021-07-01 | Auftragsklärung beendet | JA | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Entwicklungsphase I | JA | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Entwicklungsphase II | JA | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Ende eHdB | NEIN | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | NEIN |  |  | gepl. Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 | 2022-12-31 | MEKUN
76326 | DN_2021_5723 | digitales Brückenerhaltungsmanagement | aktiv | 2022-07-25 | Digitalisierung & Nachhaltigkeit | 157 | HF_DN | 3075 | Berichtszeitraum 8 | grün | grün | grün | 875000 | 213373 | 65 | 2022-12-31 | 2021-04-01 | Geplanter Start des Projekts | JA | 2021-04-01 | Grundlegende Implementierung der Anwendung (Back- und Frontend) abgeschlossen | JA | 2021-12-17 | 2021-12-17 | Datenquellen Anbindung erfolgreich | JA | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Fertigstellung der Datenmodelle für die Use-Cases | JA | 2022-07-31 | 2022-07-31 | Visualisierung der Use-Cases | NEIN | 2022-10-14 |  | Übergabe der Projekt-Produkte an den Produktiv-Betrieb | NEIN | 2022-12-09 |  | Geplantes Ende des Projekts | NEIN | 2022-12-31 |  | MWVATT